# ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# Кафедра  «Экономика»

Типовые задачи с решением

по дисциплине «Организация производства и управление предприятием»,

«Организация производства и менеджмент в машиностроении»

для аудиторной контрольной работы

Составитель   Пушкина Л.И.

Тема 1   Организация производственного процесса во времени

Задача1.  Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения в процессе производства.  Технологический процесс обработки деталей состоит из четырёх операций, длительность которых соответственно составляет ,    , ,   .

Вторая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных на одном рабочем месте.  Величина транспортной (передаточной) партии    .   Построить график обработки деталей по каждому виду движения.

Решение:

- Определяем длительность технологического цикла обработки партии деталей при последовательном виде движения по формуле

Определяем длительность технологического цикла при последовательном виде движения графически:

При построении графика последовательного вида движения партии деталей

для  четырёх операций       длительность цикла определяется по сумме длительности каждой операции:

Таблица – График последовательного вида движения

| Опера-ция | , мин | , мин | Ось времени в минутах (часах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 | 5 18 2 4 | 5/1 18/2 2/1 4/1 |  |

- Определяем длительность технологического цикла обработки партии деталей при параллельном виде движения по формуле

Определяем длительность технологического цикла при параллельном виде движения графически:

- вначале строим технологический цикл для первой транспортной партии на всех операциях без перерыва между ними;

- затем на самой продолжительной операции строим цикл обработки для остальных транспортных партий без перерывов;

- далее для всех транспортных партий, кроме первой, достраиваем циклы обработки на всех операциях, кроме самой продолжительной.

Таблица – График параллельного вида движения

| Операция | ti, мин | ti / ci, мин | Ось времени в минутах (часах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5 / 1 |  |
| 2 | 18 | 18 / 2 |  |
| 3 | 2 | 2 /1 |  |
| 4 | 4 | 4 /1 |  |

- Определяем длительность технологического цикла обработки партии деталей при параллельно-последовательном виде движения по формуле

При построении графика  параллельно-последовательного движения возможны два варианта сочетания смежных операционных циклов:

– последующая операция длиннее предыдущей, тогда обработка первой детали на следующей операции может быть начата сразу же после обработки на предыдущей операции;

– последующая операция короче предыдущей, тогда начало обработки первой детали на последующей операции устанавливается таким образом, чтобы к моменту окончания обработки последней детали партии на предыдущей операции на последующей были обработаны все детали этой партии, кроме последней.

В примере, когда ; ; , график параллельно-последовательного движения имеет следующий вид (см. таблицу).

Таблица  – График параллельно-последовательного вида движения

| Операция | , ч | , ч | Ось времени в часах (минутах) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 5/1 |  |
| 2 | 18 | 18/2 |  |
| 3 | 2 | 2/1 |  |
| 4 | 4 | 4/1 |  |

Тема 2      Поточное производство

Задача 1.  Рассчитать необходимое число рабочих мест по операциям и их загрузку на поточной линии.

Суточная  программа выпуска составляет 300 изделий, линия работает в две смены, продолжительность смены 8 ч. Технологический процесс обработки следующий:        ,,,,.

Решение:

- Определяем такт работы поточной линии по формуле

- Числи рабочих мест  (расчётное) по операциям поточной линии определяется по формуле

,

, ,,

Округляем расчётное число рабочих мест до целого, чаще в большую сторону (допустимая перегрузка рабочего места 5-10%), тогда принятое число рабочих мест по операциям составит:

,   ,    ,   ,

- Коэффициент загрузки рабочих мест на каждой операции определяется по формуле

, , ,

Задача 2.  На прерывно-поточной линии обрабатывается деталь. Период комплектования задела - смена = 8ч = 480 мин. За этот период обрабатывается 240 деталей. Построить  план-график работы линии с учётом совмещения профессий,  рассчитать величину межоперационных оборотных заделов и построить график их движения. Нормы времени по операциям следующие: , , .

Решение:

Определяем такт работы поточной линии

Затем определяем расчётное число рабочих мест по операциям:

Округляем расчётное число рабочих мест до целого, чаще в большую сторону (допустимая перегрузка рабочего места 5-10%), тогда принятое число рабочих мест по операциям составит:

,   ,

Строим план-график работы прерывно-поточной линии.

План-график работы ППЛ

| Техпроцесс |  |  | Кз каждого станка, % | Время работы станка, мин | Номер станка | Номер рабочего с учетом совмеще-ния | Период комплектования задела, R , мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t , мин | Ср | Сп |  |  |  |  |  |
| 5 | 2,50 | 3 | 100 100 50 | 480 480 240 | 1 2 3 | 1 2 3 | 480 480 240 |
| 2,5 | 1,25 | 2 | 100 25 | 480 120 | 4 5 | 4 3 | 480 120 |
| 1,8 | 0,90 | 1 | 90 | 432 | 6 | 5 | 432 |

Межоперационные оборотные заделы рассчитываются по формуле

,

где Т  - период работы на смежных операциях при неизменном количестве работающего оборудования, мин;

-  число единиц оборудования (рабочих мест) на смежных операциях в течение периода Т ;

-    нормы времени на этих операциях, мин.

Рассчитаем динамику заделов между первой и второй операциями.

Для их расчёта определяем отрезки времени, в течение которых число одновременно работающего  оборудования не меняется:

, ,  .

Тогда заделы между первой и второй операциями будут равны:

Рассчитаем динамику заделов между второй и третьей операциями.

Определяем отрезки времени, в течение которых на второй и третьей операциях число одновременно работающего оборудования не меняется:

,,

Тогда заделы  между второй и третьей операциями будут равны:

Если заделы определены правильно, то их сумма по операциям должна быть равна нулю.

Далее строим график движения межоперационных оборотных заделов. Эпюры изменения заделов изображаются между смежными операциями. Масштаб произвольный. Величина оборотных заделов по операциям на начало и окончание оборота является неизменной.

График движения межоперационных оборотных заделов

| Номер операции | Период комплектования задела R, мин |
| --- | --- |
| 1 Задел между операциями 1 и 2 | 480 мин 480 мин 240 мин +48 -48 0 480 мин 120 мин |
| 2 |  |
| Задел между операциями 2 и 3 | -37 -11 +19 +29 |
| 3 | 432 мин |

Тема 3   Сетевое планирование и управление

Задача 1.   Построить сетевую модель (сетевой график) конструкторской подготовки производства нового изделия, рассчитать его временные параметры (сроки, резервы работ и событий, указать критический путь).

Исходные данные:

| Код работы | 0-1 | 0-2 | 0-3 | 1-4 | 2-4 | 3-5 | 4-5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Продолжительность, дни | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 7 |

Сетевая модель строится слева  на права. От исходного  события №0 к завершающему №5.

Расчёт параметров сети производится непосредственно на графике. Кружочки, изображающие на сетевом графике события, вычерчиваются диаметром 15–25 мм и делятся на четыре сектора. В нижнем секторе записывается номер события i. В левом и правом секторах ранний  и поздний  сроки свершения события соответственно. В верхнем секторе записывается резерв события (см. рисунок).

При расчёте сетевой модели графическим методом определяются следующие параметры:

1 Ранний срок свершения события tp. Ранний срок свершения исходного события i принимается равным 0, т. е. .

Ранний срок свершения следующего события j равен раннему сроку свершения исходного события (первое или нулевое) плюс продолжительность работы , т. е.

Если в какое-то событие j входит две или несколько работ, то ранний срок свершения этого события определяется:

2 Поздний срок свершения события. Определение поздних сроков свершения событий начинается с завершающего события, т. е. с конца графика и ведётся строго в обратном порядке, приближаясь к исходному событию.

Поздний срок свершения завершающего события G равен его раннему сроку, т. е.

Поздний срок свершения предыдущего события  определяется как разность между поздним сроком свершения завершающего события  и продолжительностью работы :

Если из какого-либо события i выходит две или несколько работ, то поздний срок свершения этого события i определяется по формуле

3 Резерв времени событий. Резерв времени события определяется как разность между его поздним и ранним сроками свершения:

4 Критический путь. Определение критического пути ведётся от исходного события к завершающему. Продолжительность критического пути максимальна и она определяет продолжительность выполнения всего комплекса работ. Работы и события, лежащие на критическом пути, не имеют резервов. На графике критический путь отмечается жирной линией.

5 Резервы времени работ. Резервы времени определяются только у работ, не лежащих на критическом пути.

Полный резерв времени работы  Pnij– это весь резерв, которым обладает работа при условии возможно раннего её начала и допустимо позднего её окончания. Полный резерв времени работы определяется по формуле

Свободный резерв времени работы  – это резерв времени только данной работы, позволяющий увеличить продолжительность работы на величину свободного резерва, не вызвав изменений ранних и поздних сроков свершения остальных работ. Свободный резерв времени определяется по формуле

Резервы работ проставляются над стрелкой, изображающей данную работу (см. рисунок).

Рисунок  – Резервы времени работы

Рассчитываем параметры сетевого графика.

Ранние сроки событий:

Поздние сроки свершения событий:

Резервы времени событий:

Критический путь проходит через события под номерами 0-2-4-5. Его продолжительность максимальная и составляет

Полные резервы  работ определяются у работ, не лежащих на критическом пути, т.к. на критическом пути резервов нет:

Свободные резервы работ определяются также у работ, не лежащих на критическом пути:

Аудиторная контрольная работа  содержит три задачи для решения по представленным темам.

Работа зачтена при условии решения двух задач верно.