ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика»

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

И УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЕМ

Методические рекомендации к самостоятельной работе

для студентов заочной формы обучения специальности

1-36 01 06 «Оборудование и технология сварочного производства»

Могилев 2017

УДК 330

ББК 65.012.2

М 16

# Рекомендовано к изданию

Учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика « 30 » мая 2017 г., протокол № 10

Составитель ст. преподаватель И. Я. Курсова

Рецензент

Даны темы курса «Организация производства и управление предприятием», теоретические вопросы, задачи для самостоятельного решения, методические рекомендации по их выполнению, перечень основных понятий и терминов, а также список литературы.

Учебное-методическое издание

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА И

УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Ответственный за выпуск			С. Н. Гнатюк

Технический редактор			И. Я. Курсова

Компьютерная верстка			И. Я. Курсова

Подписано в печать                . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.          .  Уч. - изд. л.          . Тираж 75 экз.  Заказ  №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2017

Содержание

| Введение……………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Тема 1 Предмет, задачи и содержание дисциплины ……… | 5 |
| Тема 2 Промышленное предприятие и принципы его организации ………………………………………………………………. | 5 |
| Тема 3 Система создания и освоения новой техники. Жизненный цикл изделия и его стадии…………………………………. | 5 |
| Тема 4 Планирование процесса СОНТ…….………………. | 5 |
| Тема 5 Организация технической подготовки производства. | 10 |
| Тема 6 Организация оперативно-календарного планирования... | 11 |
| Тема 7 Основы организации производственного процесса на предприятии……………………………………………………… | 11 |
| Тема 8 Система управления качеством продукции………… | 14 |
| Тема 9 Поточное производство………………………………. | 14 |
| Тема 10 Организация обслуживания производства………… | 18 |
| Тема 11 Научные основы организации труда……………….. | 19 |
| Тема 12 Организация технического нормирования труда….. | 21 |
| Тема 13 Технико-экономическое планирование производства.. | 29 |
| Тема 14 Управление и менеджмент………………………….. | 29 |
| Тема 15 Методы управления…………………………………. | 29 |
| Тема 16 Основы менеджмента……………………………….. | 29 |
| Тема 17 Основные категории менеджмента………………… | 29 |
| Тема 18 Управление персоналом……………………………. | 30 |
| Тема 19 Экономическое обоснование управленческих решений………………………………………………………………… | 30 |
| Тема 20 Современный менеджер……………………………. | 30 |
| Тема 21 Решения в менеджменте……………………………. | 30 |
| Тема 22 Мотивация и контроль – функции менеджмента… | 31 |
| Список литературы…………………………………………… | 31 |

Введение

Изучение дисциплины «Организация производства и управление предприятием» ориентировано на формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач в области организации и управления сварочным производством на предприятии.

В методических рекомендациях даны темы курса «Организация производства и управление предприятием» в соответствии с учебной программой, теоретические вопросы, задачи для самостоятельного решения, методические рекомендации по их выполнению, перечень основных понятий и терминов, а также список литературы.

В соответствии с учебной программой курса «Организация производства и управление предприятием» студенты заочной формы обучения должны выполнить аудиторную контрольную работу.

Аудиторная контрольная работа является одним из элементов системы контроля качества обучения, формой промежуточного контроля результатов межсессионной самостоятельной работы обучающихся.

Аудиторная контрольная работа заключается в решении трех задач, по разным темам дисциплины, что позволяет оценить степень усвоения теоретического материала и умение применить его к практической ситуации.

Положительная оценка по аудиторной контрольной работе выставляется в том случае, если не менее чем по двум задачам из трех правильно используются теоретические знания (формулы) для решения этих задач.

Тема 1 Предмет, задачи и содержание дисциплины

Теоретические вопросы

- Сущность понятия «организация производства».

- Цель и задачи курса, базовая связь с другими науками.

Тема 2 Промышленное предприятие и принципы его организации

Теоретические вопросы

- Признаки предприятия. Рыночные принципы его организации.

- Классификация предприятий.

Тема 3 Система создания и освоения новой техники. Жизненный цикл изделия и его стадии

Теоретические вопросы

- Организация производства на предприятии, использование производственных мощностей, средств и предметов труда. Организация комплексной подготовки производства и его технического обслуживания. Система создания и освоения новой техники (СОНТ) и ее функционирование.

- Организация производства на предприятии, использование производственных мощностей, средств и предметов труда. Организация комплексной подготовки производства и его технического обслуживания.

- Система создания и освоения новой техники (СОНТ) и ее функционирование.

Тема 4 Планирование процесса СОНТ

Теоретические вопросы

- Содержание календарного планирования СОНТ.

- Основные понятия сетевого планирования и порядок построения сетевых моделей.

- Расчет параметров сетевых моделей.

- Оптимизация сетевой модели и управление ходом работ с использованием сетевого графика.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Построить сетевую модель комплекса работ по технологической  подготовке производства опытного образца изделия. Произвести расчет параметров сети графическим методом.

Таблица 1 – Исходные данные для построения сетевого графика

| Наименование работ | Код работы | Продолжительность работы, дн. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 Получение рабочих чертежей из ОКБ | 0,1 | 1 |
| 2 Разработка маршрутной технологии | 1,2 | 10 |
| 3 Разработка технологии заготовок | 2,4 | 8 |
| 4 Разработка технологии механической обработки | 2,6 | 15 |
| 5 Разработка технологии сборки | 2,5 | 5 |
| 6 Выдача заказов на проектирование оснастки для горячих цехов | 4,8 | 2 |
| 7 Выдача заказов на проектирование оснастки для механических цехов | 6,7 | 2 |
| 8 Выдача заказов на проектирование оснастки для сборки | 5,9 | 2 |
| 9 Проектирование оснастки для горячих цехов | 8,10 | 20 |
| 10 Проектирование оснастки для механообработки | 7,10 | 10 |
| 11 Проектирование оснастки для сборки | 9,10 | 10 |
| 12 Изготовление оснастки | 10,14 | 40 |
| 13 Изготовление деталей и изделия | 14,15 | 30 |
| 14 Сборка узлов изделия | 15,16 | 10 |
| 15 Общая сборка изделия | 16,17 | 12 |
| 16 Выдача заказа для проектирования стенда | 5,11 | 5 |
| 17 Проектирование стенда | 11,12 | 30 |
| 18 Изготовление деталей стенда | 12,13 | 25 |
| 19 Сборка и доводка стенда | 13,17 | 6 |
| 20 Испытание изделия | 17,18 | 6 |
| 21 Заказ материалов и покупных деталей | 1,3 | 6 |
| 22 Получение материалов со склада | 3,14 | 6 |
| 23 Получение покупных деталей | 3,15 | 30 |

Методические рекомендации к решению задач

Сетевой график – это чертеж процесса управления или графическое изображение процесса управления.

Работами называются процессы (действия), приводящие к достижению определенных результатов, т. е. событий.

Событием является момент завершения работ.

Расчёт параметров сети производится непосредственно на графике. Кружочки, изображающие на сетевом графике события, вычерчиваются диаметром 15–25 мм и делятся на четыре сектора. В нижнем секторе записывается номер события i. В левом и правом секторах ранний  и поздний  сроки свершения события соответственно. В верхнем секторе записывается резерв события (рисунок 1).

Рисунок 1 – Событие

При расчёте сетевой модели графическим методом определяются следующие параметры:

1 Ранний срок свершения события . Ранний срок свершения исходного события i принимается равным 0, т. е. .

Ранний срок свершения следующего события j равен раннему сроку свершения исходного события (первое или нулевое) плюс продолжительность работы , т. е.

Если в какое-то событие j входит две или несколько работ, то ранний срок свершения этого события определяется:

2 Поздний срок свершения события. Определение поздних сроков свершения событий начинается с завершающего события, т. е. с конца графика и ведётся строго в обратном порядке, приближаясь к исходному событию.

Поздний срок свершения завершающего события G равен его раннему сроку, т. е.

Поздний срок свершения предыдущего события  определяется как разность между поздним сроком свершения завершающего события  и продолжительностью работы :

Если из какого-либо события i выходит две или несколько работ, то поздний срок свершения этого события i определяется по формуле

3 Резерв времени событий. Резерв времени события определяется как разность между его поздним и ранним сроками свершения:

4 Критический путь. Определение критического пути ведётся от исходного события к завершающему. Продолжительность критического пути максимальна и она определяет продолжительность выполнения всего комплекса работ. Работы и события, лежащие на критическом пути, не имеют резервов. На графике критический путь отмечается жирной линией.

5 Резервы времени работ. Резервы времени определяются только у работ, не лежащих на критическом пути.

Полный резерв времени работы  – это весь резерв, которым обладает работа при условии возможно раннего её начала и допустимо позднего её окончания. Полный резерв времени работы определяется по формуле

Свободный резерв времени работы  – это резерв времени только данной работы, позволяющий увеличить продолжительность работы на величину свободного резерва, не вызвав изменений ранних и поздних сроков свершения остальных работ. Свободный резерв времени определяется по формуле

Резервы работ проставляются над стрелкой, изображающей данную работу (рисунок 2).

Рисунок 2 – Резервы времени работы

Оптимизация сетевой модели представляет собой процесс поиска путей перераспределения ресурсов (исполнителей) с целью сокращения продолжительности критического пути и обеспечения равномерной загрузки.

При оптимизации анализируются структура графика, трудоемкость и длительность выполнения каждой работы, вероятность завершения разработок в заданный срок и загрузка исполнителей.

Распределение ресурсов (исполнителей) по срокам работ определяют путем построения «карты проекта» или графика потребности в исполнителях.

При оптимизации сетевых графиков при ограниченных ресурсах (исполнителях) существует ряд способов, рассмотрим два из них:

1) отнесение начала выполнения работ за счет использования полных резервов работ;

2) увеличение продолжительности работ за счет использования свободных резервов времени работ.

При проведении оптимизации задача решается в следующей последовательности.

1 Рассчитываются временные параметры сетевого графика.

2 Составляются линейная диаграмма и график ежедневной потребности ресурса – карта проекта.

Линейная диаграмма строится следующим образом. На ось абсцисс наносится равномерная шкала времени t. Каждая работа изображается отрезком, параллельным оси абсцисс, длиной, равной продолжительности работы. Фиктивные работы изображаются точками. Работы наносятся снизу вверх одна над другой в порядке возрастания индекса работы j.

3 По графику ежедневной потребности, изображенной на карте проекта, определяются дни, где недостает исполнителей, и дни, когда имеется резерв в исполнителях.

4 В зависимости от способа оптимизации:

при оптимизации первым способом рассчитывается первый участок до окончания одной из работ и анализируется возможность передвинуть вправо некоторые работы. Применяется следующая очерёдность составления работ на данном участке: участок критического пути; работы, не законченные в предыдущем периоде; работы в последовательности уменьшения полного резерва. При этом учитываются фронт и коэффициенты напряженности работ;

при оптимизации вторым способом более равномерное распределение численности исполнителей достигается за счет использования свободных резервов времени работ. Корректируются временные оценки работ, имеющие свободные резервы по формуле

На этих работах пересчитываются количество исполнителей по формулам:

где  – уменьшение числа исполнителей за счет увеличения продолжительности работ;

– численность исполнителей по работам;

– скорректированная численность.

5 Строятся (изменяется старая) диаграмма и график ежедневной потребности ресурса. Анализируется следующий участок графика. Последовательно рассматривая каждый участок, можно достичь соблюдения заданных условий (сроков, числа исполнителей).

Тема 5 Организация технической подготовки производства

Теоретические вопросы

- Конструкторская подготовка производства.

- Организация проектно-конструкторских работ.

- Обеспечение технологичности конструкций.

- Организация конструкторских служб на предприятии.

- Технологическая подготовка производства.

Тема 6 Организация оперативно-календарного планирования

Теоретические вопросы

- Задачи и этапы оперативного планирования.

- Оперативно-календарное планирование в различных типах производства.

- Диспетчирование.

Тема 7 Основы организации производственного процесса на предприятии

Теоретические вопросы

- Понятие производственного процесса.

- Принципы организации производственных процессов. Производственный цикл и его структура.

- Расчет длительности производственного цикла при различных видах движения партии деталей.

- Пути сокращения длительности производственного цикла.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Определить длительность технологического  цикла обработки 20 деталей при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения в процессе производства. Построить график обработки деталей по каждому виду движения. Технологический процесс обработки деталей состоит из пяти операций, длительность которых соответственно составляет t1 = 10 мин, t2 = 12 мин, t3 = 6 мин, t4 = 2 мин, t5 = 8 мин. Четвертая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных на одном. Величина передаточной партии 4 шт.

Задача 2. Собирается механизм, состоящий из двух узлов и деталей. Исходные данные представлены в таблицах 2 и 3, а также на рисунке 3.

Таблица 2 – Длительность цикла изготовления деталей

| Деталь | Д1 | Д2 | Д3 | Д11 | Д12 | Д21 | Д22 | Д23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла изготовления деталей, дни | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 |

Таблица 3 – Длительность производственных циклов сборки узлов

| Узел | М | СБ1 | СБ2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла сборки, дни | 5 | 3 | 4 |

Рисунок 3– Схема сборки механизма

Построить цикловой график и определить общую продолжительность изготовления сборочных единиц, а также установить сроки запуска в производство всех деталей и узлов, если срок окончания изготовления изделия 1 ноября.

Методические рекомендации к решению задач

При изготовлении партии одинаковых предметов труда может использоваться один из видов движения предметов по операциям: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

При последовательном виде движения предметов труда детали на каждой операции обрабатываются целой партией. Передача деталей на последующую операцию производится после окончания обработки всех деталей данной партии на предыдущей операции.

Технологический цикл обработки деталей при последовательном  виде движения  определяется по формуле

где n – число деталей в партии, шт;

– норма времени на i-й операции, мин;

– число рабочих мест на i-й операции.

Параллельный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором каждая деталь (транспортная партия) передаётся на последующую операцию немедленно после окончания обработки на предыдущей операции.

Общая длительность технологического цикла определяется по формуле

где р – величина транспортной (передаточной) партии, шт.

Параллельно-последовательный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором выполнение последующей операции начинается до окончания обработки всей партии на предыдущей операции, т. е. имеется параллельность выполнения операций.

Общая продолжительность технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения определяется:

где  – сумма минимальных (коротких) технологических циклов из каждой пары смежных операций.

Длительность технологического цикла можно определить графически.

При построении графика последовательного  вида движения партии деталей n (на примере четырёх операций) длительность цикла определяется по средней длительности каждой операции .

Правила построения графика при параллельном виде движения предметов труда:

− строится технологический цикл по первой транспортной партии (детали) на всех операциях без пролёживания между ними;

− на операции с самым продолжительным операционным циклом строится цикл проведения работ по всей партии n без перерывов;

− для всех транспортных партий (деталей), кроме первой, достраиваются операционные циклы на всех операциях, кроме самой продолжительной.

При организации параллельно-последовательного движения возможны два варианта сочетания смежных операционных циклов:

– последующая операция длиннее предыдущей, тогда обработка первой детали на следующей операции может быть начата сразу же после обработки на предыдущей операции;

– последующая операция короче предыдущей, тогда начало обработки первой детали на последующей операции устанавливается таким образом, чтобы к моменту окончания обработки последней детали партии на предыдущей операции на последующей были обработаны все детали этой партии, кроме последней.

Для определения длительности производственного цикла сложного процесса необходимо по данным схемы сборки изделия построить цикловой график. Для этого предварительно должна быть определена длительность циклов изготовления каждой отдельной сборочной единицы.

Общая продолжительность производственного цикла сложного изделия определяется как сумма циклов по наиболее продолжительной цепочке циклов взаимосвязанных простых процессов.

Тема 8 Система управления качеством продукции

Теоретические вопросы

- Организация управления качеством продукции сварочного производства.

- Виды технического контроля.

- Статистические методы контроля.

Тема 9 Поточное производство

Теоретические вопросы

- Поточное производство его сущность и характеристика.

- Классификация поточных линий.

- Элементы расчета в организации поточных линий.

- Заделы в поточном производстве и их виды. Построение стандарт планов поточных линий, графиков изменения оборотных заделов.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. На поточной линии обрабатывается ведущая шестерня. Необходимо:

определить такт линии, потребное число рабочих мест на операциях и их загрузку;

составить план-график работы оборудования и рабочих на линии;

определить штат рабочих на линии, учитывая возможность совмещения, и установить регламент работы для рабочих-совместителей;

рассчитать величину оборотных заделов и составить график их движения.

Суточная программа для линии 400 шт.; линия работает в две смены; период комплектования задела – смена. Технологический процесс представлен в таблице 4.

Таблица 4 – Технологический процесс

| Операция | Норма времени, мин |
| --- | --- |
| 1 Фрезеровать торец | 6,7 |
| 2 Предварительно обточить | 2,9 |
| 3 Обточить конус | 1,8 |
| 4 Окончательно обточить | 3 |
| 5 Нарезать зубья шестерни | 11,4 |
| 6 Предварительно шлифовать шейки | 2,4 |
| 7 Фрезеровать резьбу | 0,6 |

Все расчеты свести в таблицу 5.

Таблица 5 – План-график работы оборудования и рабочих на прямоточной линии

| Номер операции | Штучная норма времени ti, мин | ср | спр | Номер станка | Загрузка станка, % | Исполнитель | Период комплектования задела R = 480 мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,7 | 1,4 | 2 | 1 2 | 100 40 | А Б |  |
| 2 | 2,9 | 0,6 | 1 | 3 | 60 | Б |  |

Рассчитаем заделы для приведенного фрагмента план-графика линии.

Между операциями два отрезка времени с неизменным составом работающих станков:

= 192 мин (480 ∙ 0,4), когда на первой операции работает два станка, а на второй  0 (станок выключен);

– 288 мин (480 ∙ 0,6) – на первой операции работает один станок (второй остановлен) и на второй операции тоже один станок (включён).

Тогда

Движение оборотных заделов на линии может быть показано графически в виде эпюр в таблице 6.

Таблица 6 – График движения межоперационных оборотных заделов

| Номер операции | Период комплектования задела R = 480 мин |
| --- | --- |
| 1 Задел между операциями 1 и 2 |  |
| 2 |  |

Задача 2. На рабочем конвейере собирается коробка передач. Суточная программа выпуска изделий 150 шт. Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч. Регламентированные перерывы – 30 мин за смену. Шаг конвейера – 2 м. Нормы времени по операциям представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 2,5 | 7,4 | 2,3 | 2,6 | 5,0 | 7,45 | 5,1 | 5,0 | 1,3 |

Определить такт линии, число рабочих мест по операциям, длину и скорость конвейера.

Методические рекомендации к решению задач

Поточное производство – это такой метод организации производства, который характеризуется расположением средств технологического оснащения в последовательности выполнения операций технологического процесса и определённым интервалом выпуска изделий.

Основным звеном поточного производства является поточная линия – совокупность специализированных рабочих мест (оборудования), на которых производственные операции выполняются с характерными признаками поточного производства.

Такт потока (выпуска) – интервал времени, через который периодически производится выпуск изделий или заготовок определённого наименования, типоразмера и исполнения. Определяется такт по формуле

где  – действительный фонд времени работы поточной линии (за сутки, смену) с учётом регламентированных перерывов, ч;

– программа запуска (выпуска) изделий в натуральном выражении за этот же период времени, шт.

Число рабочих мест на i-й операции поточной линии определяется по формуле

где  штучное время на выполнение i-й операции, мин.

Коэффициент загрузки рабочих мест (оборудования) на каждой операции определяется по формуле

где   принятое число рабочих мест на i-й операции.

Средний коэффициент загрузки рабочих мест на поточной линии, определяется по формуле

Рабочая длина поточной лини (рабочей части конвейера) определяется по формуле

где   шаг конвейера (расстояния между рабочими местами), м;

общее количество рабочих мест, расположенных по одной стороне линии.

Скорость движения конвейера поточной линии зависит от шага и такта линии:

В поточном производстве различают: технологический, транспортный, страховой и оборотный заделы.

Межоперационная величина оборотного задела определяется как разность количества предметов труда по операциям за определённый период времени, а максимальное значение рассчитывается по формуле

где  период работы на смежных операциях при неизменном количестве работающего оборудования, мин;

число единиц оборудования (рабочих мест) на смежных (i-й и i+1) операциях в течение периода ;

норма времени на этих операциях.

Тема 10 Организация обслуживания производства

Теоретические вопросы

- Организация инструментального хозяйства. Задачи и структура инструментального хозяйства, планирование его работы. Планирование и расчет расхода и запаса инструмента.

- Организация энергетического хозяйства, его задачи и структура. Планирование и нормирование потребности в электроэнергии.

- Организация ремонтного хозяйства. Задачи и структура ремонтной службы предприятия. Система планово-предупредительного ремонта и ее значение. Виды ремонтных работ. Структура ремонтного цикла.

- Организация транспортного хозяйства.

Тема 11 Научные основы организации труда

Теоретические вопросы

- Сущность и содержание научной организации труда.

- Организация обслуживания рабочих мест.

- Многостаночное обслуживание. Совмещение профессий.

Задачи для самостоятельного решения

Задача 1. Определить количество станков-дублеров, которые может обслужить один многостаночник при условии, что машинное время работы 8 мин, время занятости – 2 мин. Построить график многостаночной работы.

Задача 2. Как распределить шесть станков, предназначенных для многостаночного обслуживания, между двумя рабочими, если необходимо обеспечить минимальные простои станков в течении цикла многостаночного обслуживания. Нормы времени по операциям даны в таблице 7.

Методические рекомендации к решению задач

Многостаночное обслуживание (МСО) – такая форма организации труда, при которой один рабочий работает на нескольких станках,  выполняя ручные приемы на каждой из них в период автоматической работы всех остальных станков.

Число одновременно обслуживаемых станков рабочим-многостаночником (норма обслуживания) может быть определено путем построения графика (циклограммы) или аналитически.

Для построения циклограммы используются следующие обозначения:

− работа станка;

− работа рабочего (время занятости);

− простои оборудования;

− простои рабочего.

Цикл многостаночного обслуживания  – это период времени, в течение которого рабочий повторяет определенный комплекс ручных (машинно-ручных) операций на всем оборудовании.

где  – оперативное время, мин.

где  – машинно-автоматическое время на любом из совмещаемых станков, мин;

– время занятости рабочего, мин; т. е. ручное вспомогательное время  с учетом времени перехода рабочего от одного станка к другому и времени активного наблюдения на любом из обслуживаемых станков, которое состоит из следующих элементов:

где  – суммарное время, необходимое для;

– суммарное время активного наблюдения за работой станка, требующее присутствие рабочего-многостаночника, мин;

– время, затрачиваемое рабочим на переход от одного станка к другому, мин.

Некоторые варианты МСО:

1) обслуживание станков-дублеров  Станки-дублеры – станки с равными оперативными временами и одинаковым машинным и ручным временем. Количество станков которые может обслужить рабочий:

Если принятое число станков  меньше, чем расчетное , тогда  При этом рабочий имеет свободное время  в цикле обслуживания, величина которого определяется по формуле:

Если принятое число станков  больше, чем расчетное , тогда  При этом рабочий не успевает за время цикла обслужить все станки и они будут определенное время простаивать . Это время определяется по формуле:

2) операции кратные по длительности

3) работа на станках, на которых выполняются разные работы неравные и некратные по времени

Степень загрузки рабочего-многостаночника в течение цикла характеризует коэффициент занятости рабочего:

Коэффициент загрузки станков в течение цикла  определяется по формуле

Тема 12 Организация технического нормирования труда

Теоретические вопросы

- Классификация затрат рабочего времени. Методы технического нормирования.

- Изучение затрат рабочего времени наблюдением.

Задачи для самостоятельного решения

Фотография рабочего времени.

Задача 1. Обработать данные фотографии рабочего дня и составить его нормальный баланс; на основе анализа этой фотографии рассчитать коэффициент возможного повышения производительности труда. Наблюдение проводилось за рабочим-токарем на станке 1К62 в течение смены. Норма штучного времени 12 мин. За время наблюдения выработано 35 деталей. Данные фотографии рабочего дня сведены в таблицу 8.

Таблица 8 – Результаты фотографии

| Затраты рабочего времени | Текущее время |  |
| --- | --- | --- |
|  | час | мин |
| 1 | 2 | 3 |
| Начало работы | 8 | 00 |
| Смазка станка | 8 | 06 |
| Получение чертежа и задания | 8 | 11 |
| Получение инструмента | 8 | 14 |
| Инструктаж мастера | 8 | 18 |
| Получение заготовок | 8 | 27 |
| Наладка станка | 8 | 40 |
| Обработка деталей | 10 | 20 |
| Смена резца | 10 | 24 |
| Обработка деталей | 11 | 48 |
| Разговор с соседом | 11 | 53 |
| Уход на обед | 12 | 00 |
| Обед | 13 | 00 |
| Уход за инструментом | 13 | 04 |
| Смена инструмента | 13 | 07 |
| Обработка деталей | 14 | 22 |
| Личные нужды | 14 | 26 |
| Смена инструмента | 14 | 31 |
| Замена ремня привода | 14 | 50 |
| Обработка деталей | 16 | 35 |
| Сдача деталей в ОТК | 16 | 43 |
| Уборка стружки | 16 | 50 |
| Уборка рабочего места | 16 | 55 |
| Уход с рабочего места до окончания работы | 17 | 00 |

На рассматриваемом предприятии применительно к рабочему месту токаря нормативное значение подготовительно-заключительного времени составляет 24 мин, время на обслуживание рабочего места − 24 мин. При этом предусматриваются нормативные потери рабочего времени, связанные с отдыхом и личными нуждами рабочего, в размере 2,5 % от рабочего времени.

Фотография рабочего времени (ФРВ) – это метод изучения затрат рабочего времени путем наблюдения, замеров и фиксации всех без исключения затрат рабочего времени (согласно классификации) у одного или нескольких рабочих на протяжении полной рабочей смены или некоторой ее части.

ФРВ проводится с целью выявления явных и скрытых потерь рабочего времени, анализа их причин, разработки организационно-технических и хозяйственных мероприятий, обеспечивающих ликвидацию выявленных потерь; получения исходных материалов для разработки нормативов подготовительно-заключительного времени, нормативов обслуживания рабочего места, нормативов на регламентированные перерывы; выявления устаревших и ошибочных норм труда и причин, мешающих выполнению всеми рабочими установленных технически обоснованных норм выработки; изучения, обобщения и распространения передового производственного опыта по использованию рабочего времени; выявления недостатков в организации труда и производства, приводящих к появлению нерегламентированных перерывов и разработке организационно-технических мероприятий по их ликвидации.

В зависимости от числа объектов и формы организации труда на изучаемых рабочих местах применяются следующие виды ФРВ: индивидуальная, групповая, бригадная, многостаночника, самофотография.

Наиболее точные и подробные сведения об использовании рабочего времени дает индивидуальная ФРВ, но требует наибольших затрат времени от наблюдателя. Она проводится в три этапа.

Первый этап – «Подготовка к наблюдению». На этом этапе проводятся выбор рабочего – объекта наблюдения, разъяснение ему целей проведения ФРВ, подготовка документации, хронометра.

Второй этап – «Проведение наблюдений». На этом этапе наблюдатель записывает в наблюдательный лист ФРВ с указанием текущего времени все, чем занимается рабочий.

Третий этап – «Обработка данных наблюдения и разработка мероприятий по улучшению баланса рабочего дня». Этот этап выполняется в следующей последовательности.

1 Определяется фактическая продолжительность каждого зафиксированного элемента рабочего времени.

2 Производится присвоение индексов каждой затрате времени согласно классификации и индексации:

ПЗ – подготовительно-заключительное время;

ОП – оперативное время;

ОБ – время обслуживания рабочего места;

ПН – потери (перерывы) организационно-технического характера, зависящие от неполадок на производстве;

ПР – потери времени, зависящие от рабочего;

ПЛ – потери времени на личные нужды и отдых.

3 Составляется сводка одноименных затрат. Для этого все затраты времени, имеющие одинаковый индекс, складываются. Далее определяется процент затрат времени по каждой категории работ по отношению ко времени наблюдения.

4 На основании сводки одноименных затрат рабочего времени составляется фактический и нормативный баланс рабочего времени (таблица 9).

Таблица 9 – Балансы рабочего времени

| Индекс | Категория затрат времени | Фактический баланс |  | Нормативный баланс |  | Излишние затраты времени, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | % | мин | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ПЗ | Подготовительно-заключительное время |  |  |  |  |  |
| ОП | Оперативное время |  |  |  |  |  |
| ОБ | Обслуживание рабочего места |  |  |  |  |  |
| ПН | Перерывы организационно-технического характера не по вине рабочего |  |  |  |  |  |
| ПР | Перерывы по вине рабочего |  |  |  |  |  |
| ПЛ | В том числе на отдых и личные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

Сравнение фактического и нормативного балансов рабочего времени позволяет выявить резервы рабочего времени и разработать проектируемый баланс.

- На основании фактического баланса рабочего времени определяется коэффициент использования рабочего времени

Где  – время наблюдения, равное одной смене.

6 На основании сопоставления фактического и нормативного балансов рабочего времени рассчитывается коэффициент возможного уплотнения рабочего дня

7 Максимально возможное повышение производительности труда определяется по формуле

Хронометраж – способ наблюдения, при котором изучаются циклически повторяющиеся элементы оперативной, а также отдельные элементы подготовительно-заключительной работы или работы по обслуживанию рабочего места.

Его целью является установление норм времени (выработки) и получение данных для разработки их нормативов, изучение и внедрение передовых приёмов и методов труда, проверка качества действующих норм, выявление причин невыполнения или значительного перевыполнения норм отдельными рабочими, совершенствование организации трудового процесса на рабочем месте.

Общая постановка работы

Цель работы − приобрести навыки по изучению затрат рабочего времени с использованием метода хронометражных наблюдений.

Объект наблюдения − токарная операция обточки вала из прутка на токарно-винторезном станке.

Данные наблюдений заданы в хронометражной карте. Начальный номер наблюдения определяется номером студента по журналу j. При нечетном (четном) номере по журналу номера наблюдения в хронокарте считываются по их возрастанию (убыванию). Вариант условий проведения хронометража выбирается по целочисленному остатку циклической зависимости факторов: тип производства, вид работы, точность наблюдений.

Заданная циклическая зависимость факторов j/7, при целочисленном остатке:

- массовый, наблюдение за работой оборудования, 5 %;

- массовый, ручная, 8 %;

- крупносерийный, машинно-ручная, 8 %;

- крупносерийный, ручная, 10 %;

- серийный, ручная, 10 %;

- мелкосерийный и единичный, машинно-ручная, 10 %;

без остатка − мелкосерийный и единичный, ручная, 15 %.

До проведения хронометража норма оперативного времени на изготовление вала Топн задана j/5 (1,6 мин; 1,65 мин; 1,7 мин; 1,75 мин; 1,8 мин).

Порядок выполнения работы

Работа включает восемь шагов.

На первом шаге по заданным значениям факторов: типу производства и виду работы, а также преобладающей величины длительности элемента операции в хронокарте (до 10 или свыше 10) по каждому элементу определяется нормативный коэффициент устойчивости кун на основании таблицы 10.

Таблица 10 − Нормативный коэффициент устойчивости хронометражного ряда

| Тип производства | Продолжи-тельность элемента, с | Вид работы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Машинная | Машинно-ручная | Ручная | Наблюдение за оборудованием |
| Массовый | до 10 свыше 10 | 1,2 1,1 | 1,5 1,2 | 2,0 1,5 | 1,5 1,3 |
| Крупносерийный | до 10 свыше 10 | 1,2 1,1 | 1,6 1,3 | 2,3 1,7 | 1,8 1,5 |
| Серийный | до 10 свыше 10 | 1,2 1,1 | 2,0 1,6 | 2,5 2,3 | 2,0 1,8 |
| Мелкосерийный и единичный |  | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 2,5 |

На втором шаге для полученного наибольшего нормативного коэффициента устойчивости и заданной точности наблюдений на основании таблицы 11 студент определяет число хронометражных наблюдений.

Таблица 11 − Число наблюдений для проведения хронометража

| Нормативный коэффициент устойчивости | Число замеров от точности наблюдений, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1,1 | 6 | 4 | 4 | 3 | - | - |
| 1,2 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | - |
| 1,3 | 22 | 10 | 6 | 5 | 4 | - |
| 1,4 | 31 | 14 | 7 | 6 | 5 | 3 |
| 1,5 | 45 | 19 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| 1,6 | 60 | 22 | 11 | 8 | 6 | 5 |
| 1,7 | 75 | 27 | 13 | 10 | 6 | 5 |
| 1,8 | 91 | 33 | 16 | 11 | 7 | 5 |
| 2,0 | 125 | 45 | 22 | 14 | 8 | 6 |
| 2,3 | 174 | 63 | 25 | 19 | 10 | 7 |
| 2,5 | 205 | 57 | 30 | 21 | 11 | 8 |
| 3,0 | 278 | 100 | 40 | 25 | 14 | 10 |

На третьем шаге студент заполняет хронокарту (таблица 12), в которой указывает заданные факторы (тип производства, вид работ, точность наблюдений) и заносит по своему варианту данные наблюдений в количестве, определенном на втором шаге, и нормативные коэффициенты устойчивости кун по элементам операции.

Таблица 12 – Хронометражная карта исследуемой операции: тип производства_______________; вид работы____________________; точность наблюдения______

| Номер наблю-дения j |  | Продолжительность по хронометражным замерам i-х элементов, с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Взять и установить деталь в патроне |  | Включить станок и установить резец |  | Обточить деталь |  | Отвести резец и выключить станок |  | Снять и замерить деталь |  | Отправить деталь по маршруту |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |
| 1 |  | 8 |  | 4,5 |  | 49 |  | 8 |  | 12 |  | 10 |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |
| 2 |  | 9 |  | 6 |  | 50 |  | 7 |  | 11 |  |  | 8 |  |
| 3 |  | 11 |  | 16 |  | 47 |  | 6,5 |  | 16 |  |  | 12 |  |
| 4 |  | 6,5 |  | 8 |  | 49 |  | 9 |  | 12 |  |  | 16 |  |
| 5 |  | 14 |  | 5 |  | 46 |  | 4,5 |  | 13 |  |  | 14 |  |
| 6 |  | 12 |  | 6,5 |  | 48 |  | 7,5 |  | 21 |  |  | 16 |  |
| 7 |  | 18 |  | 7 |  | 53 |  | 6 |  | 13 |  |  | 18 |  |
| 8 |  | 13 |  | 8,5 |  | 50 |  | 12 |  | 15 |  |  | 15 |  |
| 9 |  | 9,5 |  | 6 |  | 47 |  | 7 |  | 14 |  |  | 13 |  |
| 10 |  | 10 |  | 9 |  | 52 |  | 5 |  | 12 |  |  | 12 |  |
| 11 |  | 15 |  | 10 |  | 51 |  | 4 |  | 11 |  | 11 |  |  |
| 12 |  | 8,5 |  | 5,5 |  | 48 |  | 8 |  | 10 |  | 13 |  |  |
| 13 |  | 11 |  | 7,5 |  | 50 |  | 9 |  | 16,5 |  | 11 |  |  |
| 14 |  | 16 |  | 4 |  | 49 |  | 7 |  | 14 |  | 14 |  |  |
| 5 |  | 17 |  | 8 |  | 54 |  | 5 |  | 9 |  | 15 |  |  |
| 16 |  | 7 |  | 7 |  | 46 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 17 |  | 20 |  | 9 |  | 48 |  | 6 |  | 11 |  | 9 |  |  |
| 18 |  | 15 |  | 3,5 |  | 45 |  | 9 |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 19 |  | 12 |  | 5 |  | 52 |  | 11 |  | 12 |  | 11 |  |  |
| 20 |  | 14 |  | 15 |  | 54 |  | 7 |  | 14 |  | 12 |  |  |
| 21 |  | 19 |  | 9 |  | 55 |  | 3,5 |  | 13 |  | 16 |  |  |
| 22 |  | 9 |  | 5 |  | 46 |  | 8 |  | 10 |  | 15 |  |  |
| 23 |  | 12 |  | 8 |  | 49 |  | 9 |  | 12 |  | 21 |  |  |
| 24 |  | 11 |  | 6 |  | 50 |  | 6,5 |  | 14 |  | 9,5 |  |  |
| 25 |  | 8 |  | 7 |  | 48 |  | 12 |  | 16 |  | 12 |  |  |
| 26 |  | 16 |  | 9 |  | 47 |  | 7 |  | 15 |  | 13 |  |  |
| 27 |  | 9 |  | 5 |  | 51 |  | 8 |  | 22 |  | 15 |  |  |
| 28 |  | 13 |  | 7 |  | 55 |  | 9 |  | 11 |  | 14 |  |  |
| 29 |  | 12 |  | 6 |  | 48 |  | 7 |  | 13 |  | 11 |  |  |
| 30 |  | 14 |  | 13 |  | 49 |  | 6 |  | 10 |  | 12 |  |  |
| кун |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| куф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tij |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| tij/ni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

На четвертом шаге вычисляется по каждому i-му элементу операции фактический коэффициент устойчивости по формуле:

где ,  − максимальная, минимальная продолжительности   i-го элемента операции в j-х хронометражных наблюдениях.

На пятом шаге, если окажется, что , то в хроноряде поочередно удаляют замеры (зачеркивают), у которых величина  или  имеет наибольшую от ближайших по величине значений хроноряда. Оставшееся число наблюдений хроноряда ni и фактический коэффициент устойчивости   заносятся в соответствующие строки хронокарты.

На шестом шаге по каждому элементу операции подсчитываются суммарная продолжительность наблюдений  и средняя продолжительность элемента

На седьмом шаге путем суммирования средних продолжительностей элементов определяется фактическая величина оперативного времени операции по формуле

На восьмом шаге определяется величина возможного прироста производительности труда в процентах на исследуемой операции в случае внедрения нормы времени по формуле

В данной работе студент отражает:

− цель работы;

− заполненную хронометражную карту;

− расчет  и величину .

Тема 13 Технико-экономическое планирование производства

Теоретические вопросы

- Содержание и задачи планирования на предприятии.

- Организация планирования на предприятии.

- Годовой план предприятия.

- Бизнес-план, его назначение и содержание.

Тема 14 Управление и менеджмент

Теоретические вопросы

- Управление и менеджмент сходства и различия.

- Принципы управления.

- Функции управления.

Тема 15 Методы управления

Теоретические вопросы

- Понятие и классификация методов управления.

- Организационно-административные методы.

- Экономические методы.

- Социально-психологические методы.

- Самоуправление.

Тема 16 Основы менеджмента

Теоретические вопросы

- Сущность управления и менеджмента.

- Законы и принципы менеджмента.

- Менеджмент как система.

- Виды менеджмента.

Тема 17 Основные категории менеджмента

Теоретические вопросы

- Функции менеджмента. Методы менеджмента.

- Связующие процессы менеджмента.

Тема 18 Управление персоналом

Теоретические вопросы

- Кадры управления.

- Руководитель и его труд. Требования к руководителю.

- Стили руководства.

- Распределение прав и обязанностей в коллективе.

- Структура аппарата управления цехом, участком. Технология и техника управления. Формальные и неформальные группы и их характеристика.

- Социально-психологический климат в коллективе. Конфликты и их разрешение. Стрессы и их предупреждение.

Тема 19 Экономическое обоснование управленческих решений

Теоретические вопросы

- Основные принципы экономического обоснования.

- Расчет экономического эффекта, разработка и внедрение мероприятий по повышению качества товара.

Тема 20 Современный менеджер

Теоретические вопросы

- Деятельность руководителя. Личностные качества руководителя.

- Управление собой. Управление временем.

- Влияние на окружающих. Стремление к личностному росту. Изобретательность. Умение обучать.

Тема 21 Решения в менеджменте

Теоретические вопросы

- Понятие управленческого решения.

- Классификация управленческих решений и предъявляемые к ним требования.

- Этапы выработки, принятия и обоснования решения.

Тема 22 Мотивация и контроль – функции менеджмента

Теоретические вопросы

- Мотивы и мотивация. Теории мотивации и потребности человека.

- Содержание и организация управленческого контроля.

Список литературы

1 Бабук, И. М. Экономика промышленного предприятия: учеб. пособие / И. М. Бабук, Т. А. Сахнович. – Минск: Новое знание; М.: ИНФРА-М, 2013. – 439 с.

2 Об установлении нормативных сроков службы основных средств и признании утратившими силу некоторых постановлений М-ва экономики Республики Беларусь: Постановление М-ва экономики Респ. Беларусь от 30 сент. 2011 г., № 161 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. – 2011. − № 129. – 8/24359.

3 Об утверждении Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных активов: Постановление М-ва экономики Респ. Беларусь, М-ва финансов Респ. Беларусь, М-ва архитектуры и стр-ва Респ. Беларусь от 27 фев. 2009 г., № 37/18/6 (ред. от 30.09.2011 г.) // Эталон-Беларусь [Электронный ресурс] / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2012.

4 Крум, Э. В. Экономика предприятия: учеб. пособие / Э. В. Крум. – 2-е изд., перераб. – Минск: ТетраСистемс, 2013. – 192 с.

5 Новицкий, Н. И. Технико-экономические показатели работы предприятий: учеб.-метод. пособие / Н. И. Новицкий, А. А. Горюшкин,    А. В. Кривенков; под ред. проф. Н. И. Новицкого. – Минск: ТетраСистемс, 2010. – 272 с.

6 Туровец, О. Г. Организация производства и управление предприятием: учебник / О. Г. Туровец и др. – 3-е изд. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 506 с. – ISBN 978-5-16-004331-9. [Электронный ресурс].