ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Кафедра «Экономика и управление»

ОРГАНИЗАЦИЯ

ПРОИЗВОДСТВА

И   УПРАВЛЕНИЕ

ПРЕДПРИЯТИЕМ

Методические рекомендации к практическим занятиям

для студентов специальности

1-36 01 03 «Технологическое оборудование                                   машиностроительного производства»

очной и заочной форм обучения

Могилев 2018

УДК 658.5+338.24

ББК  65.290-80+65.050

О-64

# Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономика и управление»  «27» апреля  2018 г., протокол № 8

Составители:   ст. преподаватель  Л. И. Пушкина

Рецензент канд. экон. наук, доц. Т.В. Романькова

Даны темы практических занятий по курсу «Организация производства и управление предприятием», задачи для решения,  методические указания по их выполнению, а также список литературы.

Учебное-методическое издание

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ

Ответственный за выпуск		И. В. Ивановская

Технический редактор			А. А. Подошевко

Компьютерная верстка		        М. М. Дударева

Подписано в печать                   . Формат  60 х 84/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс.

Печать трафаретная.  Усл. печ. л.          .  Уч.-изд. л.          . Тираж 30 экз. Заказ №

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2018

Содержание

| Введение………………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- |
| - Выбор оптимального варианта замены оборудования в цехе…… | 5 |
| - Производственный процесс и его организация…………………... | 10 |
| - Поточное производство…………..……………………………….... | 13 |
| - Ремонтное хозяйство и его организация………………………….. | 16 |
| - Инструментальное хозяйство и его организация………………… | 20 |
| - Энергетическое хозяйство и его организация……………………. | 23 |
| - Транспортное и складское хозяйство……………………………… | 26 |
| - Расчёт временных параметров сетевой модели………………… | 29 |
| - Оптимизация сетевой модели……………………………………… | 31 |
| - Многостаночное обслуживание………………………………….. | 33 |
| - Методы нормирования труда…………………………………….. | 35 |
| Список литературы…………………………………………………… | 37 |

Введение

Изучение дисциплины «Организация производства и управление предприятием» ориентировано на формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков решения конкретных задач в области организации и управления производственной системой.

Задачи курса «Организация производства и управление предприятием» заключаются в том, чтобы обучающиеся овладели знаниями о  формах связи в пространстве и времени материально-вещественных факторов производства с трудом,  и  принципами оптимизации этих связей.

Методические рекомендации будут способствовать   формированию  у обучающихся необходимые компетенции, предусмотренных учебной программой, а также  подготовке студентов к выполнению курсовой работы по дисциплине «Организация производства и управление предприятием»  и организационно-экономической части дипломного проекта.

1 Выбор оптимального варианта замены оборудования в цехе

Содержание работы

На участке механического цеха намечены мероприятия по обновлению парка оборудования с целью повышения его производительности. «Узким» местом на участке является токарная обработка детали типа «гильза». В настоящее время эта операция выполняется на универсальном оборудовании без применения средств механизации и автоматизации.

Руководство цеха поручило службе технолога разработать более эффективный вариант разработки данной детали при соблюдении ряда условий:

обеспечить запланированный годовой выпуск в количестве 12 500+200j шт.;

учитывая острую нехватку рабочих-станочников, высвободить не менее двух рабочих для использования на смежном производственном участке.

В данной ситуации возможны два пути обновления оборудования в цехе:

либо путем модернизации оборудования;

либо путем замены действующего оборудования новым, более производительным.

Для подготовки решения о возможном направлении обновления оборудования в данной ситуации необходимо провести ряд расчётов.

Исходные данные

Экономическая целесообразность приобретения токарного автомата или проведения модернизации решается на основе исходных данных (таблица 1.1).

Кроме того, известно, что действующие станки проработали пять лет, ликвидационная стоимость станка, т. е.    стоимость металлолома составляет 2 200 р. Норма амортизационных отчислений установлена 12,5 % от стоимости оборудования. Затраты на модернизацию станка с применением специального инструмента составляет 7 750 р.

Таблица 1.1  – Исходные данные

| Показатель | Метод обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий |  | модерни-зация | новый |
|  | черновая обработка | чистовая обработка |  |  |
| Вид оборудования | токарный станок | токарный станок | токарный станок | автомат токарный |
| Мощность двигателя, кВт | 6,0 | 6,0 | 9,5 | 14,0 |
| Коэффициент использования мощности | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,85 |
| Оптовая цена, р. | 9400 | 9400 | 9400 | 36000 |
| Затраты на транспортировку и монтаж, % от отпускной цены | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Норма расхода на ремонт и содержание оборудования на 100 р. стоимости оборудования, р. | 7,2 | 7,6 | 10,5 | 10,0 |
| Норма расхода инструмента на 100 деталей, р.: - режущего - измерительного - приспособлений | 30,0 4,2 0,7 | 60,0 4,6 0,8 | 70,0 8,5 0,45 | 54,0 8,4 10,8 |
| Разряд рабочего | 2 | 3 | 3 | 4 |  |
| Часовая тарифная ставка, р. | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,8 |  |
| Штучное время, мин. | 21,0 | 18,2 | 18,2 | 12,0 |  |
| Коэффициент выполнения норм | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |  |

Методические указания к решению

1 Определить потребное количество оборудования для выполнения заданной программы при существующем, модернизированном и новом методах обработки по формуле:

(1.1)

где  – расчетное количество станков;

– годовая программа выпуска, шт.;

– норма штучного времени на деталь, мин;

– действительный годовой фонд времени работы единицы оборудования, ч,  = 3860 ч;

– коэффициент выполнения норм.

2 Потребное количество основных рабочих для выполнения заданной программы определить по формуле:

(1.2)

где  – количество основных рабочих;

Фдр– действительный годовой фонд времени рабочего, ч,  =1820 ч.

Расчеты сводятся в таблицу 1.2.

Таблица 1.2 – Расчет количества оборудования и рабочих

| Показатель | Метод обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий |  | модерни-зация | новый |
|  | черновая обработка | чистовая обработка |  |  |
| Вид оборудования |  |  |  |  |
| Норма штучного времени, мин |  |  |  |  |
| Годовая программа выпуска, шт. |  |  |  |  |
| Действительный годовой фонд времени работы станка, ч |  |  |  |  |
| Количество станков, шт: - расчетное - принятое |  |  |  |  |
| Действительный годовой фонд работы рабочего, ч |  |  |  |  |
| Количество рабочих, чел: - расчетное - принятое |  |  |  |  |

3 Определить размеры амортизационных отчислений и расходы на содержание и ремонт оборудования по существующему, модернизированному и новому методам.

Расчеты сводятся в таблицу 1.3.

4 Рассчитать другие затраты на производство 100 деталей при существующем, модернизированном и новом методах обработки:

– основная зарплата с премией на 100 деталей определяется по формуле:

(1.3)

где  – часовая тарифная ставка, ден. ед.;

– коэффициент, учитывающий премии,  = 1,4.

Таблица 1.3 – Расчет амортизационных отчислений и расходов на содержание и ремонт оборудования

| Показатель | Метод обработки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | существующий |  | модернизация | новый |
|  | черновая обработка | чистовая обработка |  |  |
| Количество оборудования, шт. |  |  |  |  |
| Оптовая цена, р. |  |  |  |  |
| Затраты на транспортировку и монтаж, р. |  |  |  |  |
| Балансовая стоимость оборудования, р.: - всего - на 100 деталей |  |  |  |  |
| Норма амортизационных отчислений, % |  |  |  |  |
| Годовая сумма амортизационных отчислений, р.: - всего - на 100 деталей |  |  |  |  |
| Расходы на содержание и ремонт оборудования, р.: - на 100 р. стоимости оборудования - всего - на 100 деталей |  |  |  |  |

– затраты на электроэнергию определяются по формуле:

(1.4)

где  – установленная мощность двигателей станка, кВт;

– принятое количество станков по варианту, шт.;

– коэффициент использования оборудования по мощности;

– коэффициент спроса, = 0,3…0,35;

– цена 1 кВт/ч электроэнергии,  = 0,39 р.

Расчеты сводятся в таблицу 1.4.

5 Определить экономическую эффективность проведения модернизации и приобретения автоматического оборудования.

Экономическая целесообразность приобретения токарного автомата взамен действующих токарных станков или модернизации определяется путем сопоставления стоимостной оценки затрат.

Таблица 1.4 – Себестоимость производства 100 деталей

В  рублях

| Статья затрат | Метод |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | существующий | модернизация | новый |
| - Основная зарплата с премией |  |  |  |
| - Дополнительная зарплата (10 % от основной зарплаты с премией) |  |  |  |
| - Отчисления на социальные нужды (35 % от 1ст. + 2ст.) |  |  |  |
| - Расходы на инструмент |  |  |  |
| - Расходы на электроэнергию |  |  |  |
| - Амортизация оборудования |  |  |  |
| - Расходы на содержание и ремонт оборудования |  |  |  |
| Итого |  |  |  |

Стоимостная оценка затрат по методам производится по формуле:

(1.5)

где  – затраты на реализацию мероприятия на 100 деталей по i-му методу, р.,

– себестоимость производства на 100 деталей по i-му методу, р.

– норматив привидения разновременных затрат, численно равный нормативу эффективности капитальных вложений,  = 0,1;

– удельные капитальные вложения (балансовая стоимость) на 100 деталей по i-му методу, р.

Предполагается, что замененные станки не будут использоваться на данном и других предприятиях, а будут сданы в металлолом. Поэтому необходимо определить величину потерь на недоамортизованной стоимости оборудования.

Сначала определяется амортизированная часть стоимости действующих станков

(1.6)

где  – балансовая стоимость действующего оборудования, р.;

– норма амортизации, %;

– срок действия оборудования по существующему методу, лет.

Недоамортизированная стоимость  действующих станков при их замене на 100 деталей составляет:

(1.7)

где  – Кл-  ликвидационная стоимость (стоимость металлолома), р.

Новое оборудование  (и модернизация)  должны окупить не только затраты на его приобретение, но и недоамортизированную стоимость по действующему оборудованию, т. е. её надо прибавить к стоимости нового (модернизируемого) оборудования. При этом учитывается фактически выбывающее оборудование.

Тогда удельные капитальные вложения по новому методу определяются по формуле:

(1.8)

где  – удельные капитальные вложения по новому методу на 100 деталей, р.;

– стоимость приобретения (балансовая стоимость) нового оборудования на 100 деталей, р.

На основании произведенных расчетов определяется годовая экономия от снижения затрат на модернизацию или приобретение нового оборудования по формуле:

(1.9)

где  – затраты по существующему методу, р.;

– затраты по модернизированному (новому) методу обработки детали, р.

6 Определяется количество высвобождаемых рабочих

(2.0)

где  и  – количество рабочих по существующему и модернизированному методам, чел.

Вывод по работе.

2 Производственный процесс и его организация

Методические указания к решению задач

При изготовлении партии одинаковых предметов труда может использоваться один из видов движения предметов по операциям: последовательный, параллельный и параллельно-последовательный.

При последовательном виде движения предметов труда детали на каждой операции обрабатываются целой партией. Передача деталей на последующую операцию производится после окончания обработки всех деталей данной партии на предыдущей операции.

Технологический цикл обработки деталей при последовательном  виде движения  определяется по формуле

(2.1)

где  – число деталей в партии, шт.;

– норма времени на i-й операции, мин;

– число рабочих мест на i-й операции.

Параллельный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором каждая деталь (транспортная партия) передаётся на последующую операцию немедленно после окончания обработки на предыдущей операции.

Общая длительность технологического цикла при параллельном движении определяется по формуле

(2.2)

где  – величина транспортной (передаточной) партии, шт.

Параллельно-последовательный вид движения – это такой порядок передачи предметов труда, при котором выполнение последующей операции начинается до окончания обработки всей партии на предыдущей операции, т. е. имеется параллельность выполнения операций.

Общая продолжительность технологического цикла при параллельно-последовательном виде движения определяется как

(2.3)

где  – сумма минимальных (коротких) технологических циклов из каждой пары смежных операций.

Для определения длительности производственного цикла сложного процесса необходимо по данным схемы сборки изделия построить цикловой график. Для этого предварительно должна быть определена длительность циклов изготовления каждой отдельной сборочной единицы.

Общая продолжительность производственного цикла сложного изделия определяется как сумма циклов по наиболее продолжительной цепочке циклов взаимосвязанных простых процессов.

Задачи для решения

Задача 1. Определить длительность технологического  цикла обработки  20 деталей при последовательном, параллельно-последовательном и параллельном видах движения в процессе производства. Построить график обработки деталей по каждому виду движения. Технологический процесс обработки деталей состоит из пяти операций, длительность которых составляет t1 = 4 мин,              t2 = 16 мин, t3 = 6 мин, t4 = 2 мин, t5 = 5 мин соответственно. Вторая операция выполняется на двух станках, а каждая из остальных − на одном. Величина передаточной партии − 4 шт.

Задача 2. Определить длительность технологического цикла обработки партии деталей, состоящей из восьми штук, при последовательном, параллельном и параллельно-последовательном видах движения.

Построить графики обработки деталей по каждому виду движения. Детали передаются с одной операции на последующую транспортными партиями,        p = 2 шт.

Технологический процесс обработки детали представлен в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Технологический процесс обработки детали

| Операция | Норма времени, мин | Количество станков на операциях, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 Сверлильная | 2+j | 1 |
| 2 Расточная | 4+j | 1 |
| 3 Протяжная | 14+j | 2 |
| 4 Токарная | 12+j | 2 |
| 5 Зубофрезерная | 4+j | 1 |
| 6 Шлифовальная | 2+j | 1 |
| Примечание – j – номер варианта, заданного преподавателем |  |  |

Задача 3. Собирается механизм, состоящий из двух узлов и деталей. Исходные данные представлены в таблицах 2.2 и 2.3, а также на рисунке 1.

Таблица 2.2 – Длительность цикла изготовления деталей

| Деталь | Д-1 | Д-2 | Д-3 | Д-11 | Д-12 | Д-21 | Д-22 | Д-23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла изготовления деталей, дн. | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 6 | 5 |

Таблица 2.3 – Длительность производственных циклов сборки узлов

| Узел | М | СБ-1 | СБ-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Длительность цикла сборки, дн. | 5 | 3 | 4 |

Построить цикловой график и определить общую продолжительность изготовления сборочных единиц, а также установить сроки запуска в производство всех деталей и узлов, если срок окончания изготовления изделия − 1 августа.

Рисунок 1 – Схема сборки механизма

Задача 4. Определить аналитически и графически длительность технологического цикла партии деталей из 16 шт. Детали обрабатываются параллельно. Размер транспортной партии р = 4 шт. Технологический процесс обработки представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Технологический процесс обработки изделия

| Номер операции | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 3 | 10 | 12 | 4 | 1 |
| Число станков | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |

Как изменится технологический цикл, если размер партии удвоить? Определить аналитически и графически.

Как изменится длительность технологического цикла, если операция № 3 будет разделена на две (каждая по шесть минут), каждая из которых выполняется на одном станке? Определить аналитически.

3 Поточное производство

Методические указания к решению задач

Такт потока определяется по формуле

(3.1)

где  – действительный фонд времени работы поточной линии (за сутки, смену) с учётом регламентированных перерывов, ч;

– программа запуска (выпуска) изделий в натуральном выражении за этот же период времени, шт.

Число рабочих мест (расчётное) на i-й операции поточной линии рассчитывается по формуле

(3.2)

где   штучное время на выполнение i-й операции, мин.

Коэффициент загрузки рабочих мест (оборудования) на каждой операции определяется по формуле

(3.3)

где  принятое число рабочих мест на i-й операции.

Средний коэффициент загрузки рабочих мест на поточной линии, рассчитывается по формуле

(3.4)

Рабочая длина поточной лини и (рабочей части конвейера) определяется по формуле

(3.5)

где   шаг конвейера (расстояния между рабочими местами), м;

− общее количество рабочих мест, расположенных по одной стороне линии.

Скорость движения конвейера поточной линии зависит от шага и такта линии:

(3.6)

В поточном производстве различают технологический, транспортный, страховой и межоперационный оборотный заделы.

Максимальная величина межоперационного оборотного задела рассчитывается:

(3.7)

где  − период работы на смежных операциях при неизменном количестве работающего оборудования, мин;

,  − число единиц оборудования (рабочих мест) на смежных (i-й и i+1) операциях в течение периода ;

,  − норма времени на этих операциях, мин.

Задачи для решения

Задача 1. На поточной линии обрабатывается ведущая шестерня.

Необходимо:

− определить такт линии, потребное число рабочих мест на операциях и их загрузку;

− составить план-график работы оборудования и рабочих на линии;

− определить штат рабочих на линии, учитывая возможность совмещения, и установить регламент работы для рабочих-совместителей;

− рассчитать величину оборотных заделов и составить график их движения.

Суточная программа для линии − 400 шт.; линия работает в две смены; период комплектования задела – смена. Технологический процесс представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Технологический процесс

| Операция | Норма времени, мин |
| --- | --- |
| 1 Фрезеровать торец | 6,7 |
| 2 Предварительно обточить | 3,0 |
| 3 Обточить конус | 2,8 |
| 4 Окончательно обточить | 3 |
| 5 Нарезать зубья шестерни | 8,4 |
| 6 Предварительно шлифовать шейки | 3,5 |
| 7 Фрезеровать резьбу | 1,0 |

Все расчеты свести в таблицу 3.2.

Таблица 3.2 – План-график работы оборудования и рабочих на прямоточной линии

| Номер опера-ции | Штучная норма времени ti, мин | ср | сп | Номер станка | Загрузка станка, % | Время работы станка, мин | Испол-нитель | Период комплектова-ния задела R, мин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 2. На поточной линии изготавливается изделие. Суточная программа выпуска изделий − 150 шт. Режим работы двухсменный, продолжительность смены – 8 ч. Регламентированные перерывы – 30 мин за смену. Шаг конвейера – 2 м. Нормы времени по операциям представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Норма времени, мин | 2,5 | 7,4 | 8,5 | 2,6 | 5,0 | 12,5 | 5,1 |

Определить такт линии, число рабочих мест по операциям, длину и скорость конвейера.

Задача 3. Рассчитать и построить план-график работы прерывно-поточной линии, определить количество рабочих с учётом совмещения профессий, рассчитать величину межоперационных оборотных заделов и построить график их движения.

Сменный фонд времени работы линии − 480 мин, время регламентированных перерывов − 30 мин за смену. Сменная программа выпуска − 90 шт. Период комплектования задела – смена. Нормы времени по операциям представлены в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Нормы времени по операциям

| Операция | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нормы времени, мин | 7 + 0,3j | 3 + 0,3j | 12 + 0,3j | 2 + 0,3j |
| Примечание − j – номер варианта, указанного преподавателем |  |  |  |  |

4 Организация ремонтного хозяйства

Методические указания к решению задач

Ремонтное хозяйство предприятия базируется на системе планово-предупредительного ремонта (система ППР), которая представляет  собой совокупность различного вида работ по техническому уходу и ремонту оборудования, проводимых по заранее составленному плану с целью обеспечения  наиболее эффективной эксплуатации оборудования.

Система ППР базируется на точно установленных нормативах: длительности ремонтного цикла и его структуре, продолжительности межремонтного и межсмотрового периодов, категории сложности ремонта, нормах затрат рабочего времени и простоев оборудования в ремонте.

Длительность ремонтного цикла определяется по формуле

(4.1)

где  − нормативное время работы станка в течение ремонтного цикла, (для металлорежущих станков – 16800 ч);

− коэффициент, учитывающий тип производства (для массового и крупносерийного – 1,0 для серийного – 1,3, для мелкосерийного и единичного – 1,5);

− коэффициент, учитывающий род обрабатываемого материала для металлорежущих станков нормальной точности (при обработке стали − 1,0, алюминиевых сплавов – 0,75, чугуна и бронзы – 0,8);

− коэффициент, учитывающий условия эксплуатации оборудования (для металлорежущих станков в нормальных условиях механического цеха при работе металлическим инструментом – 1,1, для станков, работающих абразивным инструментом без охлаждения, – 0,7);

− коэффициент, учитывающий особенности весовой характеристики станков (для лёгких и средних металлорежущих станков – 1,0, для крупных и тяжёлых – 1,35, для особо тяжёлых и уникальных – 1,7).

Структура ремонтного цикла, т. е. перечень последовательных работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования, приведена в таблице 4.1.

Межремонтный период определяется по формуле

(4.2)

где ,  − число средних и текущих ремонтов на один ремонтный цикл соответственно.

Межсмотровый период (периодичность технического обслуживания) рассчитывается по формуле

(4.3)

где  − число осмотров за ремонтный цикл.

Таблица 4.1 − Структура ремонтного цикла

| Оборудование | Количество |  |  | Структура ремонтного цикла |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ремонтов |  | осмот-ров |  |
|  | средних | текущих |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Лёгкие и средние станки массой до 10 т со сроком службы: св. 10 лет до 10 лет | 2 1 | 6 4 | 9 6 | К-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-К К-ТО-Т-ТО-Т-ТО-С-ТО-Т-ТО-Т-ТО-К |

Окончание таблицы 4.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Крупные и тяжёлые станки массой 10…100 т | 2 | 6 | 27 | К-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-К |
| Особо тяжёлые металлорежущие станки массой св. 100 т и уникальные | 2 | 9 | 36 | К-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-С-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-Т-ТО-ТО-ТО-К |

Трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания в течение ремонтного цикла рассчитывается по количеству и сложности установленного оборудования, продолжительности и структуре ремонтного цикла, утверждённым нормам затрат труда на единицу ремонтной сложности по формуле

(4.4)

где , ,,  − количество ремонтных единиц (категория сложности) оборудования соответствующих ремонтных работ;

, , ,  − нормы времени на одну ремонтную единицу капитального, среднего, текущего ремонта и технического обслуживания соответственно (таблица 4.2).

Простои оборудования из-за ремонта i-го вида определяются по нормам простоя в ремонте и количеству ремонтных единиц ремонтируемого оборудования по формуле

(4.5)

где  − норма простоя в ремонте на одну ремонтную единицу по i-му виду ремонтных работ (таблица 4.3), сут;

− количество ремонтных единиц оборудования по i-м видам ремонтных работ.

Таблица 4.2 − Нормы времени ремонтных работ на одну ремонтную единицу

| Ремонтная операция | Нормы времени, ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слесарных | станочных | прочих ремонтных работ (окрасочные, сварочные и др.) | всего |
| Техническое обслуживание перед капитальным ремонтом | 1,0 | 0,1 | − | 1,1 |
| Техническое обслуживание | 0,75 | 0,1 | − | 0,85 |
| Текущий (малый) ремонт | 4,0 | 2,0 | 0,1 | 6,1 |
| Средний ремонт | 16,0 | 7,0 | 0,5 | 23,5 |
| Капитальный ремонт | 25,0 | 10,0 | 2,0 | 35,0 |

Таблица 4.3 − Нормы простоя в ремонте на одну ремонтную единицу

В сутках

| Ремонтная операция | Работа бригады |  |
| --- | --- | --- |
|  | в одну смену | в две смены |
| Текущий (малый) ремонт | 0,25 | 0,14 |
| Средний ремонт | 0,65 | 0,33 |
| Капитальный ремонт | 1,00 | 0,54 |

Величина трудоёмкости ремонтных работ и технического обслуживания является основой для определения численности ремонтных рабочих:

(4.6)

где − годовая трудоёмкость ремонтных работ и технического обслуживания, ч;

− годовой действительный фонд времени работы одного рабочего, ч;

− коэффициент выполнения норм выработки,  = 1,05…1,2.

Задачи для решения

Задача 1. Рассчитать длительность ремонтного цикла, межремонтного периода и периодичность технического обслуживания лёгкого токарно-револьверного станка, выпущенного в 2015 г. (10-й месяц) и работающего в условиях механического цеха крупносерийного производства на операции обточки алюминиевых втулок. Станок 12-й категории ремонтной сложности работает в две смены. Построить план-график ремонтных работ станка (таблица 4.4) на текущий год. Определить трудоёмкость ремонтных работ и численность ремонтных рабочих.

Таблица 4.4 − План-график планово-предупредительных ремонтов станка на 20__г.

| Вид обо-рудо-вания | Кате-гория слож-ности ремон-та | Дата пос-лед-него кап-ремо-нта | Пос-лед-ний ремо-нт | Вид и трудоёмкость ремонтов по месяцам 20__г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего тру-доём-кость, ч | Про-стои, дн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |  |

Задача 2. Длительность ремонтного цикла станка составляет 9 лет. Структура ремонтного цикла включает, кроме одного капитального ремонта, два средних, ряд текущих ремонтов и периодических осмотров. Длительность межремонтного периода составляет 1 год, а периодичность технического обслуживания – 6 месяцев. Определить количество текущих ремонтов и осмотров.

Задача 3. Рассчитать годовую трудоёмкость ремонтных работ в механическом цехе, если согласно графикам ремонта в данном году производятся следующие работы:

| Категория сложности ремонта | 7 | 10 | 13 | 22 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Число технических обслуживаний | 10 | 18 | 23 | 3 | 2 |
| Число текущих ремонтов | 10 | 12 | 2 | 4 | 5 |
| Число средних ремонтов | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 |

Определить число ремонтных рабочих в цехе, если действительный годовой фонд времени работы рабочего равен 1780 ч.

Задача 4. Станок металлорежущий, категория по массе средняя, используется для обработки заготовок из различных материалов ( =0,75) металлическим инструментом в нормальных условиях механического цеха, в серийном типе производства. Режим работы двухсменный. В структуре ремонтного цикла шесть текущих ремонтов, два средних и девять технических обслуживаний.

Определить для станка длительность ремонтного цикла, межремонтного периода и периодичность технического обслуживания.

5 Инструментальное хозяйство и его организация

Методические указания к решению задач

Инструментальное хозяйство на предприятии создается для выполнения работ по обеспечению производства инструментом и технологической оснасткой, организации их хранения, эксплуатации и ремонта.

Расчет расхода режущего инструмента (норма расхода) определенного типоразмера на годовую программу  осуществляется по формуле

(5.1)

где  – число деталей, обрабатываемых данным инструментом по годовой программе, шт.;

– машинное время на одну деталеоперацию, мин;

– число инструментов, одновременно работающих на станке, шт.;

– машинное время работы инструмента до полного износа, ч;

– коэффициент преждевременного износа инструмента (принимается      = 0,05).

Норма  износа режущего инструмента определяется по формуле

(5.2)

где  – допустимая величина стачивания рабочей части инструмента при заточках, мм;

– средняя величина снимаемого слоя при каждой заточке, мм;

– стойкость инструмента, т. е. машинное время его работы между двумя переточками, ч.

Расход инструмента может быть установлен на основе нормы расхода на какую-либо единицу (например, на 1000 деталей):

(5.3)

где  – норма расхода инструмента на расчетную единицу;

– количество деталей, принятое за расчетную единицу, шт.

Расчет потребности в мерительном инструменте определяется по формуле

(5.4)

где  – количество измерений на одну деталь;

– выборочность контроля, в десятичных долях;

– количество измерений, выдерживаемых данным инструментом до полного износа.

Для калибров и скоб норма износа опредлеляется по формуле

(5.5)

где  − коэффициент допустимого средневерояного износа мерителя (около 0,7);

– величина допустимого износа мерителя по ГОСТу, мкм;

– норма стойкости мерителя (число измерений на 1 мкм износа мерителя);

– допустимое число ремонтов мерителя до полного износа.

Норма запаса инструмента на центральном инструментальном складе устанавливается в соответствии с системой «минимум–максимум».

По системе «минимум-максимум» создается три нормы запаса:

1) минимальная норма запаса  создается на случай задержки исполнения заказа на изготовление инструмента или перерасхорда его цехами;

2) норма запаса, соответствующая точке заказа, при которой выдается заказ на изготовление или приобретение очередной партии инструмента:

(5.6)

где  – период времени между моментом выдачи заказа и поступлением инструмента на центральный инструментальный склад, дни;

– средневной расход инструмента за период исполнения заказа, шт.

3) максимальная норма запаса  достигается в момент поступления заказа минструмента, определяется по формуле

(5.7)

где  – время между двумя поступлениями партий инструмента (длительность цикла), дн.

Задачи для решения

Задача 1. Производственная программа участка − 2 000 изделий в год, в каждом изделии (10 + j) деталей обрабатываются режущим инструментом.

Коэффициент машинного времени  = 0,8. Время между двумя  поступлениями  инструмента на центрально-инструментальный склад (ЦИС) – 21 день.

Определить:

1)расходный фонд инструмента для выполнения годовой программы;

2) число занятых станков при пятидневной неделе и двухсменной работе по 8 ч;

3) запас-максимум в ЦИСе, если запас-минимум равен полумесячной потребности.

Необходимые исходные данные представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 − Исходные данные

| Инструмент | Длина рабочей части L, мм | Толщина снимае-мого слоя при переточке l, мм | Стойкость инструмента , ч | Штучное время обработки детали, ч | Количество инструмента, применяемого одновременно, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резец проходной | 5,1 | 0,7 | 2,4 | 4,50 | 1 |
| Резец подрезной | 2,8 | 0,4 | 2,4 | 2,75 | 3 |
| Фреза червячная | 7,3 | 0,6 | 4,0 | 3,60 | 1 |

Задача 2. Определить время износа и годовой расход резцов с наварными пластинками из быстрорежущей стали. Длина режущей части инструмента −    8 мм; величина слоя, снимаемого при каждой переточке, − 0,7 мм; стойкость −    1 ч; коэффициент преждевременного выхода из строя − 0,05; годовая программа деталей, обрабатываемых данными резцами, − 45 000 шт.; машинное время обработки одной детали − 2,25 мин.

Задача 3. Определить норму расхода и годовой расход спиральных сверл из быстрорежущей стали. Норма износа сверл 30 ч; годовая программа деталей, обрабатываемых сверлами, 65 000 шт.; машинное время обработки одной детали 3,5 мин.

Задача 4. Определить норму износа и годовой расход гладких специальных скоб. Величина допустимого износа измерителя 5 мкм; число замеров на 1 мкм износа 250; коэффициент ремонта 3; коэффициент преждевременного выхода из строя 0,08; годовая программа деталей, проверяемых измерителем, 140 тыс. шт.; количество измерений на одну деталь 5; выборочность контроля 0,1.

6 Энергетическое хозяйство и его организация

Методические указания к решению задач

Количество электроэнергии для производственных целей (плавка, термообработка, сварка и т. д.) рассчитывается по формуле

(6.1)

где  − суммарная установленная мощность электромоторов оборудования, кВт;

− эффективный фонд времени работы потребителей электроэнергии за планируемый период (месяц, квартал, год), ч;

− коэффициент загрузки оборудования;

− средний коэффициент одновременной работы потребителей электроэнергии;

− коэффициент полезного действия питающей электрической сети;

− коэффициент полезного действия установленных электромоторов.

Количество электроэнергии для производственных целей можно рассчитать также по следующим формулам:

(6.2)

(6.3)

где  − коэффициент спроса потребителей электроэнергии;

− коэффициент мощности установленных электродвигателей;

− коэффициент машинного времени электроприёмников (машинное время работы оборудования);

− эффективный фонд работы оборудования, ч.

Количество электроэнергии для освещения помещений рассчитывается по формулам

(6.4)

где  − число светильников (лампочек) на участке, в цехе, на предприятии, шт.;

− средняя мощность одной лампочки, Вт;

− норма освещения 1 м2 площади, Вт;

− площадь здания, м2.

Для некоторых производственных целей (для охлаждающих жидкостей) количество воды определяется по формуле

(6.5)

где  − часовой расход воды на один станок, л;

− принятое число станков (оборудования), шт.

Количество сжатого воздуха для производственных целей (в метрах кубических) определяется по формуле

(6.6)

где 1,5 − коэффициент, учитывающий потери сжатого воздуха в трубопроводах и в местах неплотного их соединения;

− расход сжатого воздуха при непрерывной работе воздухоприемника, м3/ч;

− коэффициент использования воздухоприемника во времени;

m − число наименований воздухоприемников.

Задачи для решения

Задача 1. Определить потребность в силовой электроэнергии для участка механического цеха за год на основе следующих данных (таблица 6.1).

Режим работы участка − двухсменный. Продолжительность рабочей смены − 8 ч. Число рабочих дней в году − 260. Потери времени на плановые ремонты − 5 %.

Таблица 6.1– Состав оборудования участка

| Оборудование | Установленная мощность двигателей, кВт | Коэффициент мощности установленных электродвигателей | Коэффициент машинного времени работы станков |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 Токарно-винторезные | 40 | 0,8 | 0,7 |
| 2 Токарно-револьверные | 36 | 0,7 | 0,8 |
| 3 Вертикально-фрезерные | 25 | 0,8 | 0,8 |
| 4 Горизонтально-фрезерные | 15 | 0,8 | 0,8 |
| 5 Вертикально-фрезерные | 20 | 0,6 | 0,7 |

Задача 2. Определить потребность в электроэнергии для освещения цеха, если в нем установлено  = 50 люминесцентных светильников; средняя мощность каждого из них   = 100 Вт. Время горения светильников в сутки – 15 ч. Коэффициент одновременного горения светильников  = 0,75. Число рабочих дней в месяце – 22.

Задача 3. Мощность установленного в цехе оборудования = 448,2 кВт; средний коэффициент полезного действия электромоторов = 0,9; средний коэффициент загрузки оборудования  = 0,8; средний коэффициент одновременной работы оборудования  = 0,7; коэффициент полезного действия питающей электрической сети  = 0,96; плановый коэффициент спроса по производственному корпусу = 0,6. Режим работы цеха − двухсменный, по 8 ч. Потери времени на плановые ремонты − 5 %. Определить экономию (перерасход) силовой электроэнергии за год.

Задача 4. Определить потребность цеха в сжатом воздухе за месяц, если он используется на 35 станках. Среднечасовой расход сжатого воздуха на одном станке − 10 м3. Коэффициент утечки сжатого воздуха − 1,5. Коэффициент использования станков во времени -0,85, а по мощности − 0,75. Режим работы оборудования цеха – двухсменный. Продолжительность рабочей смены – 8 ч. Число рабочих дней в месяц – 21. Потери времени на плановые ремонты − 6 %.

Задача 5. Определить расход воды на приготовление охлаждающей эмульсии для металлорежущего инструмента за год по механическому цеху. Вода используется на 40 станках, ее средний часовой расход на один станок составляет 1,3 л. Средний коэффициент загрузки станков  − 0,8. Режим работы цеха – двухсменный. Продолжительность рабочей смены − 8 ч. Число рабочих дней в году − 255. Потери времени на плановые ремонты − 5 %.

7 Транспортное и складское хозяйства

Методические указания к решению задач

На предприятиях используются различные схемы маршрутов: маятниковые, веерные, кольцевые и смешанные.

Количество транспортных средств, необходимых для межцеховых перевозок, может быть определено следующим образом:

− при маятниковой схеме

(7.1)

(7.2)

где  – масса перевозимого груза, т;

– грузоподъемность транспортного средства, т;

– коэффициент использования грузоподъемности транспортного средства;

– эффективный фонд времени работы транспортного средства для односменного режима, мин;

– коэффициент сменности;

– продолжительность погрузки, мин;

– продолжительность разгрузки, мин;

l – расстояние между пунктами отправления и назначения груза, м;

– средняя скорость движения транспортного средства;

− при кольцевой схеме количество транспортных средств определяется как и при маятниковой схеме, только

(7.3)

где m – количество точек доставки.

Складское хозяйство предприятия состоит из различных складов и кладовых.

Расчет общей площади склада производится по формуле

(7.4)

где  − полезная площадь склада, непосредственно занятая хранимыми материалами, м2;

– коэффициент использования площади склада, учитывающий вспомогательную площадь для проездов, проходов, приема и выдачи материалов, весов, шкафов, стола кладовщика и т. д.

Полезная площадь рассчитывается в зависимости от способа хранения материалов по одной из следующих формул:

– при напольном хранении в штабелях

(7.5)

где  – величина максимального складского запаса материалов, определяемого по формуле (5.7);

– допустимая нагрузка (груз на 1 м2 пола согласно справочным данным), кг;

− при хранении в стеллажах

(7.6)

где  − площадь, занимаемая одним стеллажом, м2;

– расчетное количество стеллажей, определяемое следующим образом:

(7.7)

где  – коэффициент заполнения объема стеллажа;

– удельный вес хранимого материала, г/м3;

– объем стеллажа, м3, определяемый по формуле

(7.8)

где  – длина стеллажа, м;

– ширина стеллажа, м;

− высота стеллажа, м.

Принятое количество стеллажей устанавливается после проверки соответствия допустимой нагрузке. Проверка осуществляется по формуле

(7.9)

Задачи для решения

Задача 1. Определите необходимое число транспортных средств для внутризаводской перевозки грузов.

Транспортные средства движутся по кольцевому маршруту и должны обслужить грузопоток, равный 40 т в смену. Грузоподъемность транспортного средства 1,2 т. Коэффициент использования грузоподъемности 0,96. Длина пути 240 м. Средняя скорость 20 м/мин. Число пунктов доставки грузов – 6. Продолжительность одной загрузки – 8 мин, разгрузки – 3 мин.

Задача 2. За смену перевозится 25 т сырья. Расстояние между складом и цехом – 280 м. Коэффициент грузоподъемности – 0,8. Грузоподъемность вагонетки – 300 кг. Время погрузки – 3 мин, разгрузки – 4 мин, средняя скорость движения 100 м/мин. Продолжительность смены 7 часов, подготовительно-заключительное время – 5 %. Определите потребное количество вагонеток.

Задача 3. Годовая программа выпуска изделия А составляет 50 000 шт. На изготовление единицы изделия требуется 800 г меди, которая поступает на завод ежеквартально. Страховой (минимальный) запас меди установлен на 20 дней. Склад работает в течении года 255 дней. Хранение меди на складе напольное (в штабелях). Допускается нагрузка на1 м2  пола 2 т.

Определить общую площадь склада, если коэффициент ее использования составляет 0,65.

Задача 4. Завод потребляет в год 60 т листового свинца (плотность 11,4 кг/дм3), который поступает на завод через каждые два месяца. Гарантийный запас свинца – 20 дней. Склад работает 255 дней в году. Листы свинца хранятся на полочных стеллажах размером 1,8х1,5, высотой 2 м. Коэффициент заполнения стеллажей по объему – 0,5. Допустимая нагрузка на 1 м2 пола – 2 т.

Определить необходимую общую площадь склада, если коэффициент её использования равен 0,7.

8 Расчёт временных параметров сетевой модели

Методические указания к решению задач

При расчёте сетевой модели графическим методом определяются следующие параметры:

1 Ранний срок свершения события tp. Ранний срок свершения исходного события i принимается равным 0, т. е. .

Ранний срок свершения j события определяются по формуле

(8.1)

Если в какое-то событие j входит две или несколько работ, то ранний срок свершения этого события определяется:

(8.1)

2 Поздний срок свершения события . Определение поздних сроков свершения событий начинается с завершающего события, т. е. в обратном порядке.

Поздний срок свершения завершающего события J равен его раннему сроку, т. е.

(8.3)

Поздний срок свершения предыдущего события  определяется:

(8.4)

Если из какого-либо события i выходит две или несколько работ, то поздний срок свершения этого события i определяется по формуле

(8.5)

3 Резерв времени событий . Резерв времени события определяется как разность между его поздним и ранним сроками свершения:

(8.6)

4 Критический путь. Определение критического пути ведётся от исходного события к завершающему. Продолжительность критического пути максимальна и она определяет продолжительность выполнения всего комплекса работ. Работы и события, лежащие на критическом пути, не имеют резервов. На графике критический путь отмечается жирной линией.

5 Резервы времени работ. Резервы времени определяются только у работ, не лежащих на критическом пути.

Полный резерв времени работы  Pnij– это весь резерв, которым обладает работа при условии возможно раннего её начала и допустимо позднего её окончания. Полный резерв времени работы определяется по формуле

(8.7)

Свободный резерв времени работы  – это резерв времени только данной работы, позволяющий увеличить продолжительность работы на величину свободного резерва, не вызвав изменений ранних и поздних сроков свершения остальных работ. Свободный резерв времени определяется по формуле

(8.8)

Задачи для решения

Задача 1. Построить сетевой график конструкторской подготовки производства (КПП) нового изделия, рассчитать параметры сетевого графика. Исходные данные представлены в таблице 8.1.

Таблица 8.1 – Исходные данные для построения сетевого графика

| Наименование работ | Код работы | Продол-жительность работы, дн. |
| --- | --- | --- |
| 1 Разработка технического задания (ТЗ) | 0,1 | 3 |
| 2 Составление спецификации на изделие | 0,2 | 5 |
| 3 Размещение заказа на покупку комплектующих изделий | 1,2 | 2 |
| 4 Разработка типовых проектных решений (ТПР) | 1,3 | 15 |
| 5 Приемка комплектующих изделий | 2,7 | 3 |
| 6 Отливка заготовок | 3,4 | 7 |
| 7 Штамповка заготовок | 3,5 | 2 |
| 8 Обработка деталей | 4,6 | 6 |
| 9 Отделка деталей | 5,7 | 2 |
| 10 Отделка деталей | 6,7 | 3 |
| 11 Сборка опытного образца | 7,8 | 10 |
| 12 Испытание опытного образца изделия | 8,9 | 4 |
| 13 Составление рабочего проекта (РП) | 9,10 | 14 |

Задача 2. Построить сетевую модель комплекса работ и произвести расчет параметров сети графическим методом. Исходные данные представлены в таблице 8.2.

Таблица 8.2 – Исходные данные для построения сетевого графика

| Код работы | Продолжительность работы в днях | Код работы | Продолжительность работы в днях |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,1 | 1 + j | 3,10 | 9 + j |
| 0,2 | 2 + j | 4,5 | 4 + j |
| 0,3 | 3 + j | 4,9 | 1 + j |
| 0,4 | 5 + j | 5,9 | 3 + j |
| 0,5 | 9 + j | 6,8 | 7 + j |
| 1,6 | 6 + j | 7,9 | 2 + j |
| 1,7 | 3 + j | 8,12 | 5 + j |
| 9,10 | 8 + j | 11,15 | 8 + j |
| 9.13 | 10 + j | 12,15 | 9 + j |
| 9,14 | 6 + j | 13,15 | 5 + j |
| 10,15 | 7 + j | 14,15 | 6 + j |
| 2,11 | 11 + j |  |  |
| Примечание − – номер варианта, указанного преподавателем. |  |  |  |

9 Оптимизация сетевой модели

Задачи для решения

Задача 1. Оптимизировать сетевой график (рисунок 2) по времени выполнения при ограниченном ресурсе исполнителей 10 человек. Для простоты принимаем один вид исполнителей – конструкторы. Над стрелками (работами) указана продолжительность работ, а под стрелками (в квадрате) – число исполнителей.

Рисунок 2 – Исходные данные для задачи 1

Задача 2. Оптимизировать сетевой график (рисунок 3) путем увеличения продолжительности работ за счет использования свободных резервов и соответствующего сокращения численности исполнителей. Необходимо равномерно распределить  исполнителей по работам, причем численность исполнителей – 25 человек.

Рисунок 3 – Исходные данные для задачи 2

Задача 3. Построить сетевую модель комплекса работ, произвести расчет параметров сети и оптимизировать сетевой график (первый способ) по времени выполнения при ограниченном ресурсе исполнителей 10 человек. Исходные данные в таблице 9.1.

Таблица 9.1– Исходные данные

| Код работы | Продолжительность работы, дн. | Численность исполнителей, чел. |
| --- | --- | --- |
| 0 – 1 | 2 | 5 |
| 0 – 2 | 3 | 4 |
| 0 – 5 | 3 | 2 |
| 1 – 4 | 5 | 5 |
| 2 – 3 | 4 | 5 |
| 3 – 7 | 2 | 4 |
| 4 – 5 | 3 | 4 |
| 4 – 7 | 3 | 4 |
| 5 – 6 | 3 | 6 |
| 6 – 7 | 2 | 5 |
| 7 – 8 | 3 | 9 |

Задача 4. Построить сетевую модель комплекса работ, произвести расчет параметров сети и оптимизировать сетевой график путем увеличения продолжительности работ за счет использования свободных резервов и соответствующего сокращения численности исполнителей (второй способ). Необходимо равномерно распределить исполнителей по работам, причем численность исполнителей – 9 человек. Исходные данные в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Исходные данные

| Код работы | Продолжительность работы, дн. | Численность исполнителей, чел. |
| --- | --- | --- |
| 0 – 1 | 2 | 5 |
| 0 – 2 | 3 | 2 |
| 0 – 5 | 3 | 4 |
| 1 – 4 | 5 | 5 |
| 2 – 3 | 4 | 5 |
| 3 – 4 | 3 | 4 |
| 4 – 5 | 3 | 4 |
| 5 – 6 | 3 | 6 |
| 6 – 7 | 2 | 6 |
| 4 – 7 | 3 | 5 |
| 3 – 7 | 2 | 4 |
| 7 – 8 | 3 | 9 |

10 Многостаночное обслуживание

Методические указания к решению задач

Цикл многостаночного обслуживания Тмс – это период времени, в течение которого рабочий повторяет определенный комплекс ручных (машинно-ручных) операций на всем оборудовании.

Число одновременно обслуживаемых станков рабочим-многостаночником (норма обслуживания) может быть определено путем построения графика (циклограммы) или аналитически.

Для построения циклограммы используются следующие обозначения:

− машинное время работы станка;

− простои оборудования;

− время занятости рабочего;

− свободное время рабочего.

Количество станков, которые может обслужить рабочий, т.е. норма многостаночного обслуживания рассчитывается:

(10.1)

где  – машинно-автоматическое время на любом из совмещаемых станков, мин;

– время занятости рабочего на станке, мин.

Коэффициент занятости рабочего-многостаночника в течение цикла определяется по формуле

(10.2)

Коэффициент загрузки станков в течение цикла определяется по формуле

(10.3)

Задачи для решения

Задача 1. Определить количество станков-дублеров, которые может обслужить один многостаночник при условии, что машинное время работы 5 мин, время зханятости – 2 мин. Рассчитать время простоя рабочего-многостаночника при обслуживании рабочим принятого числа станков-дублеров, округленного в меньшую сторону, а также время простоя оборудования при принятии большего числа станков. Построить графики многостаночной работы по вариантам, рассчитать длительность цикла многостаночного обслуживания по вариантам, коэффициенты загрузки оборудования и рабочего, определить оптимальное число обслуживаемых станков.

Задача 2. Определить аналитически и графически свободное время рабочего в течении цикла многостаночного обслуживания станков-дублеров, если машинное время 12 мин, время занятости – 4,5 мин.

Задача 3. Определить аналитически и графически величину свободного времени рабочего, и простои станков в течение цикла многостаночного обслуживания. Время операций дано в таблице 10.1.

Таблица 10.1 – Нормы времени по операциям

| Время, мин | Станок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Машинное | 16,2 | 14,1 | 13,7 | 15,2 |
| Занятости | 6,3 | 4,8 | 4,1 | 7,3 |

Задача 4. Определить нормуобслуживания станков, длительность цикла многостаночного оьслуживания, степень занятости многостаночника, коэффициент загрузки оборудования, если машинное аремя составляет 20 мин, а время занятости – 9 мин.

11 Методы нормирования труда

Методические указания к решению задач

Наиболее точные и подробные сведения об использовании рабочего времени дает индивидуальная фотография рабочего времени (ФРВ), но требует наибольших затрат времени от наблюдателя. Она проводится в три этапа.

Первый этап – «Подготовка к наблюдению». На этом этапе проводятся выбор рабочего – объекта наблюдения, разъяснение ему целей проведения ФРВ, подготовка документации, хронометра.

Второй этап – «Проведение наблюдений». На этом этапе наблюдатель записывает в наблюдательный лист ФРВ с указанием текущего времени все, чем занимается рабочий.

Третий этап – «Обработка данных наблюдения и разработка мероприятий по улучшению баланса рабочего дня». Этот этап выполняется в следующей последовательности.

1 Определяется фактическая продолжительность каждого зафиксированного элемента рабочего времени.

2 Производится присвоение индексов каждой затрате времени согласно классификации и индексации:

ПЗ – подготовительно-заключительное время;

ОП – оперативное время;

ОБ – время обслуживания рабочего места;

ПН – потери (перерывы) организационно-технического характера, зависящие от неполадок на производстве;

ПР – потери времени, зависящие от рабочего;

ПЛ – потери времени на личные нужды и отдых.

3 Составляется сводка одноименных затрат. Для этого все затраты времени, имеющие одинаковый индекс, складываются. Далее определяется процент затрат времени по каждой категории работ по отношению ко времени наблюдения.

4 На основании сводки одноименных затрат рабочего времени составляется фактический и нормативный балансы рабочего времени (таблица 11.1).

Сравнение фактического и нормативного балансов рабочего времени позволяет выявить резервы рабочего времени и разработать проектируемый баланс.

- На основании фактического баланса рабочего времени определяется коэффициент использования рабочего времени:

(11.1)

где  – время наблюдения, равное одной смене, мин;

– подготовительно-заключительное время, мин;

– оперативное время, мин;

– время обслуживания рабочего места, мин;

– время на отдых и личные нужды, мин.

6 На основании сопоставления фактического и нормативного балансов рабочего времени рассчитывается коэффициент возможного уплотнения рабочего дня:

(11.2)

Таблица 11.1 – Балансы рабочего времени

| Индекс | Категория затрат времени | Фактический баланс |  | Нормативный баланс |  | Излишние затраты времени, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мин | % | мин | % |  |
| ПЗ | Подготовительно-заключительное время |  |  |  |  |  |
| ОП | Оперативное время |  |  |  |  |  |
| ОБ | Обслуживание рабочего места |  |  |  |  |  |
| ПН | Перерывы организационно-технического характера не по вине рабочего |  |  |  |  |  |
| ПР | Перерывы по вине рабочего |  |  |  |  |  |
| ПЛ | Перерывы на отдых и личные нужды |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |

7 Максимально возможное повышение производительности труда определяется по формуле

(11.3)

Задачи для решения

Задача 1. Обработать данные фотографии рабочего дня и составить его нормальный баланс; на основе анализа этой фотографии рассчитать коэффициент возможного повышения производительности труда. Наблюдение проводилось за рабочим-токарем на станке 1К62 в течение смены. Данные фотографии рабочего дня сведены в таблицу 11.2.

Таблица 11.2 – Результаты фотографии

| Наименование затрат времени | Текущее время |  |
| --- | --- | --- |
|  | ч | мин |
| 1 | 2 | 3 |
| Начало наблюдения | 7 | 00 |
| Приход на рабочее место | 7 | 05 |
| Раскладка инструмента | 7 | 08 |
| Разговор с соседом | 7 | 10 |
| Смазка станка | 7 | 12 |
| Получение задания от мастера | 7 | 20 |
| Получение инструмента и заготовки | 7 | 34 |
| Наладка станка | 7 | 48 |
| Обработка деталей | 9 | 00 |
| Уход за инструментом | 9 | 05 |
| Замена инструмента | 9 | 09 |
| Отсутствие электроэнергии | 9 | 30 |
| Обработка деталей | 10 | 10 |
| Уборка стружки | 10 | 20 |
| Уход по личным надобностям | 10 | 30 |
| Обед | 11 | 30 |
| Приход с обеда | 11 | 30 |
| Обработка деталей | 12 | 42 |
| Уход за электромонтером | 12 | 50 |
| Ремонт электропроводки | 13 | 00 |
| Обработка деталей | 13 | 42 |
| Уход по личным надобностям | 14 | 00 |
| Обработка деталей | 14 | 35 |
| Разговор с мастером | 14 | 50 |
| Обработка деталей | 15 | 30 |
| Уборка рабочего места | 15 | 40 |
| Сдача деталей работнику ОТК | 15 | 46 |
| Передача смены и уход | 15 | 52 |
| Окончание смены | 16 | 00 |

На рассматриваемом предприятии применительно к рабочему месту токаря нормативное значение подготовительно-заключительного времени составляет 30 мин, время на обслуживание рабочего места − 17 мин. При этом предусматриваются нормативные потери рабочего времени, связанные с отдыхом и личными нуждами рабочего, в размере 3 % от оперативного времени.

Список литературы

1 Туровец, О.Г. Организация производства и управление предприятием: учебник/ О.Г. Туровец.- М.: ИНФРА-М, 2015 -506 с.

2 Менеджмент: учебно-практическое пособие / А. В. Игнатьева [и др.]. − Москва: Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2013. – 284 с.

3 Афитов, Э. А. Планирование на предприятии (организации): учебник / Э. А. Афитов.  – Минск: Новое знание; ИНФРА-М, 2015 − 344 с.

4 Переверзев, М.П.  Организация производства на промышленных предприятиях: учеб. пособие/ М.П. Переверзев. - М.: ИНФРА-М, 2016 - 332 с.