# ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

# «БЕЛОРУССКО-РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

# Кафедра «Экономическая информатика»

УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Методические рекомендации к курсовому проектированию

для студентов специальности  27.03.05 «Инноватика»

дневной формы обучения

# Могилев 2016

УДК 	658(075.8)

# ББК 	65.290-273-1

# У 67

Рекомендовано к изданию

учебно-методическим отделом

Белорусско-Российского университета

Одобрено кафедрой «Экономическая информатика» «14» апреля 2016 г., протокол № 10

# Составитель ст. преподаватель Т. М. Лобанова

Рецензент  канд. экон. наук, доц. Е. С. Жесткова

Методические рекомендации к курсовому проектированию по дисциплине «Управление инновационными проектами» предназначены для студентов специальности 27.03.05 «Инноватика» дневной формы обучения.

# Учебно-методическое издание

# УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЕКТАМИ

Ответственный за выпуск                	В. А. Широченко

Технический редактор                      	С. Н. Красовская

Компьютерная верстка                     	Н. П. Полевничая

Подписано в печать                     . Формат 6084/16. Бумага офсетная. Гарнитура Таймс. Печать трафаретная. Усл. печ. л.         . Уч.- изд. л.             . Тираж  36 экз. Заказ №        .

Издатель и полиграфическое исполнение:

Государственное учреждение высшего профессионального образования

«Белорусско-Российский университет».

Свидетельство о государственной регистрации издателя,

изготовителя, распространителя печатных изданий

№ 1/156 от 24.01.2014.

Пр. Мира, 43, 212000, Могилев.

© ГУ ВПО «Белорусско-Российский

университет», 2016

# Содержание

| Введение ………………………………………….………………… | 4 |
| --- | --- |
| 1 Структура курсовой работы ………..….……………………...... | 5 |
| 2 Рекомендации к выполнению отдельных этапов проекта….…. | 5 |
| 2.1 Общие сведения о проекте ……….……………..…………….. | 5 |
| 2.2 Структурное моделирование ……………..……………………. | 6 |
| 2.3 Разработка календарного плана проекта в пакете MS Project …………..…………………………………….…….. | # 9 |
| 3 Требования к оформлению……………………………….……..... | 15 |
| Список литературы…………………………………………………… | 16 |

Введение

Курсовой проект по дисциплине «Управление инновационными проектами» имеет целью углубление теоретических знаний в области управления проектами и развитие навыков расчетно-аналитической работы.

Самостоятельное выполнение курсового проекта способствует решению поставленных задач, развивает навыки аналитической работы и служит связью между полученными теоретическими знаниями и их практическим применением.

Основными задачами выполнения курсового проекта являются:

- систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных студентом знаний, умений, навыков по учебной дисциплине «Управление инновационными проектами»;

- овладение навыками практического применения полученных теоретических знаний к решению конкретных задач, предусмотренных курсовым проектированием;

- развитие самостоятельности при выборе методов расчета и творческой инициативы при решении конкретных задач;

- овладение студентами навыками самостоятельной работы со специальной литературой; подготовка студентов к более сложной задаче заключительного этапа учебного процесса – выполнению и защите выпускной квалификационной работы.

1 Структура курсовой работы

Структурными элементами курсовой работы являются титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение (выводы и предложения), библиографический список, приложения.

Содержание курсовой работы

Введение.

Общие сведения о проекте.

Структурное моделирование.

Разработка календарного плана проекта в пакете MS Project.

Календарное планирование проекта в MS Project.

Ресурсы и стоимость проекта.

Анализ критического пути.

Анализ и оптимизация плана проекта в MS Project.

- Заключение.

2 Рекомендации к выполнению отдельных этапов проекта

2.1  Общие сведения о проекте

В данном разделе осуществляется словесное описание проекта и требуемых для его реализации ресурсов.

Также обязательным является изучение законодательных и нормативных аспектов для конкретного проекта. Так, к примеру, если предполагается строительство объектов недвижимости, то нужно указать, какие разрешения необходимо получить и в каких инстанциях, какие нормативные и законодательные акты регулируют строительство и эксплуатацию объекта, каким ГОСТам, СНИПам и другим стандартам должен отвечать объект. На IDEF0 модели данная информация будет указана на дугах управления (стрелки вверху блока).

Цель проекта заключается в определении  конечного результата – товара или услуги для заказчика. Например, организация производства с определенным объемом и сроком окупаемости.

Определение промежуточных целей и контрольных точек проекта подразумевает выявление наиболее важных и значимых событий в процессе реализации проекта, влияющих на достижение поставленной цели, с указанием дат, которые соответствуют этим точкам. Перечень промежуточных целей проекта рекомендуется оформить в виде списка, упорядоченного по датам.

Например:

- первая контрольная точка А – 25 февраля;

- вторая контрольная точка Б – 30 марта;

- третья контрольная точка В – 30 апреля;

- четвертая контрольная точка Г – 5 июня и т. д.

Составление перечня работ проекта необходимо производить максимально подробно (рекомендуется включать в перечень не менее 30 работ, оформленных в виде списка в порядке выполнения работ).

Определение перечня участников проекта предполагает составление списка физических и (или) юридических  лиц, привлекаемых к реализации  проекта, обеспечивающих  реализацию замысла проекта.

Разработку алгоритма выполнения проекта (структуру проекта) с указанием  предшествующих или последующих работ наиболее удобно оформлять в виде таблицы.

На основании выполнения подраздела «Общие сведения о проекте» необходимо сделать предварительные выводы относительно состава  работ  и событий и примерной длительности проекта.

2.2 Структурное моделирование

При планировании любого проекта в первую очередь надо определить, из чего он состоит, какие работы надо выполнить, чтобы достичь целей проекта. Именно для этого и применяется структурная декомпозиция работ (СДР).

Структурная декомпозиция работ – это представление проекта в виде иерархической структуры работ, полученной путем последовательной декомпозиции.

СДР предназначена для детального планирования, оценки стоимости и обеспечения персональной ответственности исполнителей.

СДР является средством для разделения всех работ по проекту на управляемые пакеты работ. Это позволяет достичь такого уровня детализации информации, который соответствует потребностям руководства проекта для осуществления контроля.

Под пакетом работ понимается комплекс работ, сгруппированных по заданным критериям. СДР позволяет свести цели проекта либо к иерархии средств их достижения, либо к иерархии результатов, предусмотренных проектом. СДР является также инструментом, позволяющим руководителю проекта получить описание конечного продукта проекта.

Основной процесс разработки СДР состоит из следующих шагов:

- определение конечных результатов проекта – что должно быть произведено для обеспечения успешного завершения проекта. В качестве руководства рекомендуется проанализировать, рассмотреть документы, описывающие общий объем работ по проекту;

- определение основных пакетов работ, необходимых для получения продукта проекта. Часто такими основными пакетами работ являются результаты, необходимые для создания продукта проекта, но вместе с тем сами по себе они не выступаются целями проекта (например, технические требования к разработке ИС);

- определение степени детализации в соответствии с внутренней системой управления и единой системой контроля. Такие элементы обычно связаны с четким и раздельным определением отдельных результатов (продуктов) проекта;

- анализ и усовершенствование СДР. Этот шаг повторяется до тех пор, пока все участники проекта не будут согласны, что планирование проекта может быть успешно завершено и можно будет успешно управлять, контролировать и регулировать получаемые результаты.

Для проектов средней сложности рекомендуется использовать до шести уровней СДР: три верхних уровня – для предоставления информации уровня заказчика, три нижних – для детализации информации уровня исполнителя. Глубина детализации СДР зависит от размера и сложности проекта, поскольку должна обеспечивать четкую формализацию целей и результатов работы, которые необходимо выполнить. Каждый пакет работ включает весь объем работ, выполняемый основной организацией, ответственной за данный пакет работ, так же, как и организациями, с которыми заключены подрядные договоры.

Перед началом моделирования необходимо чётко определить цель проектируемой системы и позицию, с которой наблюдается система и создаётся модель. Конечным результатом является набор взаимоувязанных описаний, начиная с описания самого верхнего уровня всей системы и заканчивая подробным описанием деталей или операций системы. Такие описания называются диаграммами. SADT-модель объединяет и организует диаграммы в иерархические структуры, в которых диаграммы наверху модели являются более общими, чем детализированные диаграммы нижних уровней.

Каждая SADT-диаграмма содержит блоки и дуги. Блоки изображаются прямоугольниками и представляют функцию или активную часть системы, поэтому названиями их служат глаголы или глагольные обороты. SADT требует, чтобы в диаграмме было не более шести блоков. Это обеспечивает удобство чтения и понимания диаграмм. Каждая сторона блока имеет определённое назначение. Левая сторона блока предназначена для входов, верхняя – для управления, правая – для выходов, нижняя – для механизмов. Такое обозначение отражает определённые системные принципы: входы преобразуются в выходы, управление оговаривает условия выполнения преобразований, механизмы показывают, кто, что и как выполняет функцию.

В качестве программного средства для автоматизации процесса проектирования рекомендуется использовать BPWin. Программный комплекс BPWin позволяет построить IDEF0-модель проекта, в основе которой лежит технология SADT (Structured Analysis and Design Technique). Методология моделирования IDEF0 предназначена для анализа системы как множества взаимодействующих взаимосвязанных функций. Ориентация исключительно на анализ функций позволяет рассматривать функции независимо от объектов, которые их выполняют. Функциональный подход дает возможность четко отделить проблемы анализа и проектирования от проблем реализации. IDEF0 – наиболее подходящий метод для анализа и логического проектирования. В основном он применяется на ранних стадиях проекта. IDEF0 позволяет выполнять описание сложных объектов с помощью простого графического языка, состоящего из двух символов: блок и стрелка. Простота синтаксиса языка сочетается с хорошо разработанным процессом описания систем, который дает возможность разрабатывать модели высокого качества для различных объектов. Описание системы по правилам IDEF0 имеет четкую структуру. IDEF0 - модель представляет собой набор иерархически упорядоченных диаграмм. Каждая диаграмма описывает определенную функцию и состоит из нескольких взаимодействующих взаимосвязанных подфункций, каждая из которых, в свою очередь, может быть описана диаграммой. Таким образом, иерархия функций представляется иерархией диаграмм.

В курсовой работе требуется разработать набор следующих диаграмм:

- А–0 – контекстная диаграмма;

- А0 – 4–5 блоков (по количеству предполагаемых фаз);

- А1, А2, …. – декомпозиция фаз проекта;

- Аij – для 2–4 работ предыдущего уровня выполнить более детальную декомпозицию.

Примерная схема представлена на рисунке 1.

Результатом данного раздела курсовой работы является иерархическая структура работ с указанием исполнителей. Данную информацию рекомендуется представить в виде матрицы ответственности.

Матрица ответственности – это таблица, где в строках перечисляют работы проекта, а в колонках – проектные роли. Работы берут из структурной декомпозиции работ (WBS), роли – из оргструктуры проекта.

Как работы, так и роли можно указывать с разной степенью детализации. Так, можно написать «специалисты», а можно расписать всех поименно. На ранних стадиях жизненного цикла проекта обычно строят укрупненную матрицу ответственности, на более поздних – детальную.

- Рисунок 1 – Структура IDEF0-модели

2.3 Разработка календарного плана проекта в пакете MS Project

Построение плана проекта осуществляется посредством программного пакета MS Project на основании исходных данных, которые получены в ходе выполнения подразделов «Общие сведения о проекте» и «Структурное моделирование».

Исходные данные для проектирования удобно представить в виде таблиц 1 и 2.

Таблица 1 – Виды работ по проекту (пример)

| Название | Вид задачи |
| --- | --- |
| - Начало реализации проекта | Веха |
| - Программирование | Фаза |
| - Постановка задачи | Задача |
| - Разработка интерфейса | Задача |
| - Разработка модулей обработки данных | Задача |
| - Разработка структуры базы данных | Задача |
| - Заполнение базы данных | Задача |
| - Программирование завершено | Веха |
| - Отладка | Фаза |
| - Отладка программного комплекса | Задача |
| - Тестирование и исправление ошибок | Задача |
| - Составление программной документации | Задача |
| - Отладка завершена | Веха |
| - Конец проекта | Веха |

Таблица 2 – Характеристика работ по проекту

| Номер работ | Перечень работ | Код СДР | Работы-предшест-венники | Исполнители (специалисты, количество человек) | Время выполнения работ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мини-мальное | Ожидаемое | Макси-мальное |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |

2.3.1 Календарное планирование проекта при помощи MS Project. Первым этапом разработки плана проекта в программном пакете 
MS Project является разработка скелетного плана проекта. Удобнее всего это делать в виде диаграммы Ганта.

Работы проекта могут быть нескольких видов:

- обычная работа (в дальнейшем обозначается словом работа или задача);

- веха;

- фаза;

- суммарная задача проекта.

Работа обозначает какие-то действия, направленные на выполнение некоторой части проекта.

Веха – это работа нулевой длины. Вехи предназначены для фиксации в плане проекта контрольных точек, в которых происходят важные с точки зрения управления проектом события. Например, завершение одного этапа работ и начало другого. Обычно вехи используются для обозначения начала и окончания проекта, а также конца каждой фазы.

Фаза – это работа, состоящая из нескольких работ и завершаемая вехой. Фаза описывает определенный логически законченный этап проекта и может состоять как из работ, так и из других фаз.

Для разграничения работ и фаз в системе принято следующее правило. Все работы разделены на уровни, задающие их иерархию. Любая работа, имеющая подчиненные работы низшего уровня, – фаза. Все остальные работы фазами не являются.

Суммарная задача проекта – это искусственно создаваемая системой работа, длительность которой равна длительности всего проекта. Эта работа применяется для вычисления, отображения и анализа обобщенных данных о проекте, используемых им ресурсах и его стоимостных характеристиках.

Связь между задачами определяет, каким образом время начала или окончания одной задачи влияет на время окончания или начала другой. 
В Microsoft Project существует четыре типа связей:

- окончание–начало;

- начало–начало;

- окончание–окончание;

- начало–окончание.

2.3.2 Ресурсы и стоимость проекта. После того, как определен состав задач, нужно определить исполнителей задач и то, какие материальные ресурсы будут использоваться. Для этого нужно ввести в план проекта список ресурсов и информацию о них, а затем распределить эти ресурсы между задачами.

Ресурс – это трудовая, материальная, финансовая, техническая или иная единица, которая используется для выполнения задач проекта. 
В Microsoft Project ресурсы могут быть трех видов:

- трудовые – это работники или коллективы, выполняющие запланированные в рамках проекта работы;

- материальные – материалы, которые потребляются при выполнении работ проекта;

- затратные – различные виды денежных расходов, сопряженных с работами проекта, которые напрямую не зависят от объема, длительности работ и потребляемых ими трудовых или материальных ресурсов. Например, стоимость железнодорожных или авиационных билетов, командировочные расходы и т. п.

Для создания списка ресурсов, задействованных при выполнении проекта, нужно выбрать представление Лист ресурсов или пункт меню Вид/Лист ресурсов.

После назначения ресурсов проекта необходимо предварительно оценить его стоимость.

Есть несколько методик планирования стоимости проекта: по аналогии, «сверху вниз», по параметрам и «снизу вверх». Определение стоимости проекта по аналогии (analogous estimating) можно применять, когда планируемый проект аналогичен ряду других, выполнявшихся в организации ранее. В таком случае общая стоимость проекта определяется исходя из накопленного опыта, а затем общая стоимость распределяется между задачами.

Этот метод наименее точен, но его применение занимает минимальное время. Как правило, стоимость проекта оценивается, таким образом, только на начальном этапе планирования, когда объем работ еще окончательно не определен и нельзя использовать более точные методики. Чтобы применять этот метод в MS Project, достаточно вручную заполнить в таблице соответствующие поля.

Определение стоимости проекта по параметрам (parametric modeling) – довольно популярная методика. Типичным примером является оценка стоимости строящегося дома по площади или определение стоимости мебели по погонным метрам.

Точность этого метода и, соответственно, трудозатраты на его использование зависят от числа оцениваемых параметров. Для масштабных проектов могут применяться методики, использующие большое число параметров. Точность таких методик значительно выше, но и времени их применение отнимает больше. Чтобы применить параметрическую методику в MS Project, нужно воспользоваться настраиваемыми полями и функциями.

Методика определения стоимости проекта «снизу вверх»
(bottom-up estimating) заключается в расчете стоимости отдельных задач проекта и формировании общей стоимости проекта из суммарной стоимости всех работ.

Именно эта методика является наиболее точной, именно на её использование ориентирована программа MS Project.

Прямо противоположна ей методика определения затрат «сверху вниз», при которой рассчитываются общие затраты на проект или фазу и исходя из этого определяются возможные затраты на составляющие проекта или фазы. Обычно эта методика используется при ограничении проекта по бюджету либо в сочетании с методом оценки по аналогии.

Общая стоимость проекта складывается из фиксированной стоимости ресурсов и задач и стоимости назначений, которая, в свою очередь, определяется ставками ресурса, трудозатратами и стоимостью использования ресурса. Стоимость назначения определяется стоимостью ресурса, умноженной на его количество.

2.3.3 Анализ и оптимизация плана проекта в MS Project. Разработанный план проекта нужно проанализировать в нескольких аспектах. Во-первых, убедиться в соответствии расписания потребностям: ведь в процессе определения назначений длительности задач могли измениться. Во-вторых, проверить соответствие загрузки ресурсов: в процессе выделения ресурсов могла возникнуть перегрузка некоторых из них. В-третьих, проверить соответствие общей стоимости проекта, определившейся после создания назначений, ожиданиям: в процессе назначения ресурсов возможно назначение слишком большого их количества.

И, наконец, нужно оценить риски выполнения проекта: насколько велика вероятность не уложиться в расписание, не выполнить все поставленные задачи и не уложиться в бюджет. Если в процессе анализа обнаруживаются проблемы, необходимо избавляться от них, оптимизируя план соответствующим образом.

Чтобы определить равномерность загрузки ресурсов, нужно открыть представление «Лист ресурсов». В нем все ресурсы, загрузка которых превышает их доступность, выделены красным цветом. Превышение доступности ресурса заключается в том, что для выполнения назначенной работы ресурсу требуется больше времени, чем у него есть. Существует несколько причин, способных привести к этому. Самой распространенной среди них является назначение ресурса на задачи, исполнение которых полностью или частично осуществляется одновременно. Другим вариантом может быть увеличение объема работ задачи, приведшее к превышению допустимого уровня загрузки ресурса. Наконец, назначение ресурса из-за изменений в плане может приходиться на дни, когда ресурс недоступен. Выровнять загрузку ресурсов можно несколькими способами. Во-первых, уменьшив объем работы перегруженных ресурсов, сократив некоторые задачи или назначив других сотрудников на их выполнение. Во-вторых, избавившись от пересечения задач, вставив в расписание перерывы в задачах или назначениях либо изменив даты их начала и окончания. Наконец, учтя работу, выполняемую ресурсом сверх нормы, как сверхурочную.

Для выравнивания загрузки ресурсов в Microsoft Project можно воспользоваться автоматизированными средствами, а можно перераспределить загрузку вручную. Как правило, применяются оба способа, поскольку команда автоматизированного выравнивания использует только второй из перечисленных методов выравнивания и поэтому обычно не может выровнять загрузку всех ресурсов. Автоматическое выравнивание ресурсов производится через диалоговое окно «выравнивания загрузки ресурсов», которое открывается с помощью команды меню Сервис/Выравнивание загрузки ресурсов.

В разделе «Вычисления для выравнивания» определяются общие параметры выравнивания загрузки. Переключатели «Выполнять автоматически» и «Выполнять вручную» определяют, как будет осуществляться выравнивание: непосредственно при создании назначений (первый вариант) или при нажатии кнопки «Выровнять» в этом диалоговом окне (второй).

Ручное выравнивание ресурсов осуществляется в два этапа. Сначала нужно найти те задачи, назначение на которые перегружает ресурсы. Затем определить, как избавиться от перегрузки, поскольку вариантов довольно много. Можно перенести задачу, прервать ее или изменить ее длительность. Можно уменьшить объем работы для ресурса или удалить назначение, причем как выделив на задачу другого сотрудника, взамен перегруженного, так и не сделав этого. В таком случае трудозатраты задачи уменьшатся. Наконец, можно сохранить перегрузку, перенеся избыточные трудозатраты ресурса в сверхурочные.

После выравнивания ресурсов необходимо произвести анализ рисков. Анализ рисков состоит из нескольких этапов. Сначала нужно определить возможные риски. Затем для каждого из них – стратегию смягчения влияния риска на проект, то есть действия, предпринимаемые для предотвращения риска или в случае осуществления риска для того, чтобы проект был успешно завершен.

Для анализа рисков используется PERT-анализ, который заключается в оценке пессимистичного, оптимистичного и реалистичного вариантов проекта.

Риски определяются для трех аспектов проекта: расписания, ресурсов и бюджета. Так выявляются события, осуществление которых может помешать завершить проект в срок или создать нехватку ресурсов или денег в какой-либо момент его выполнения. Если при определении риска становится ясно, как уменьшить его, то нужно сразу же вносить соответствующие изменения в план проекта. По результатам анализа строится план реакции на риски.

2.3.4 Анализ критического пути. Критический путь – это последовательность задач, определяющих дату завершения проекта. Если увеличить длительность задач, находящихся на критическом пути, то увеличится и длительность проекта в целом. Если же уменьшить длительность таких задач, то и длительность проекта также может уменьшиться (при этом критическими могут стать другие задачи).

К критическим задачам также относятся задачи, имеющие ограничения:

- фиксированное начало;

- фиксированное окончание;

- как можно позже (если проект планируется от даты начала);

- как можно раньше (если проект планируется от даты конца).

Для отображения критического пути следует либо воспользоваться представлением Диаграмма Ганта с отслеживанием (там он уже обозначен красным цветом), либо в представлении Диаграмма Ганта запустить мастер диаграмм Ганта (Формат/Мастер диаграмм Ганта). На втором шаге этого мастера выбрать переключатель Критический путь и нажать кнопку Готово, а затем Форматировать. После этого отрезки критических задач будут выделены красным цветом.

Следующим этапом анализа является попытка уменьшить длительности критических задач при помощи нижеперечисленных приемов:

- сокращение трудозатрат, если они оказались завышенными;

- добавление трудовых ресурсов для более быстрого выполнения задачи, если имеются подходящие свободные ресурсы;

- разбиение задачи на несколько параллельных, выполняемых различными сотрудниками.

2.3.5 Отчеты по проекту. После составления плана работ по проекту, назначения ресурсов и оптимизации следует создать отчеты по проекту. Распечатанные отчеты размещаются в приложении к курсовой работе, а в соответствующих разделах на них указываются ссылки. 
В работе должно быть не менее пяти отчетов (на выбор), которые полно отражают наиболее важные моменты данного проекта.

3 Требования к оформлению

Оформление пояснительной записки должно быть выполнено в соответствии с действующими методическими указаниями по оформлению текстовых документов. Особое внимание необходимо обратить на текстовую часть пояснительной записки.

Работа выполняется на стандартных листах белой писчей бумаги размером 210 × 297 мм (формат А4). Текст нужно писать (печатать), соблюдая следующие размеры: левое поле – 30 мм, правое – 10 мм, 
нижнее – 20  мм и верхнее – 20 мм.

Рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman, Arial размером 14 пунктов. Количество текстовых строк на странице – 38–40, что соответствует межстрочному интервалу 1,15 или 18 пунктов. В случае вставки в строку формул допускается увеличение межстрочного интервала.

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определениях, терминах, теоремах, важных особенностях, применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и другое.

В приложения выносятся:

- формы отчетности и справочные данные;

- чертежи, схемы и диаграммы, имеющие иллюстративный характер;

- громоздкие таблицы и графики;

- иллюстративный материал, требующий формат больше, чем А4.

Остальной иллюстративный материал должен быть приведён по тексту курсовой работы в соответствии с требованиями действующих методических указаний по оформлению текстовых документов.

# Список литературы

- Грей, К. Ф. Управление проектами : учебник: пер. с англ. / К. Ф. Грей. – М. : Дело и Сервис , 2007. – 608 с.

- Маклаков, С. В. BPwin и ERwin. CASE-средства разработки информационных систем / С. В. Маклаков. – М. : Диалог-Мифи, 2000. – 256 с.

- Туккель, И. Л. Управление инновационными проектами : учебник / И. Л. Туккель, А. В. Сурина, Н. Б. Культин ; под ред. И. Л. Туккеля. – СПб. : БХВ-Петербург, 2011. – 416 с. : ил.